## orcamento
Tomada de Peços nº 002/2021
(Lote I)-Cronograma Fisico - Financeiro
Anexo II
Obra: Construção de Centro de Referência em Saúde na Comunidade Paranamirim, no Município de Itaituba
SINAPI-PA 07/2020 - SEDOP-PA 04/2020 - COM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R$) | 30 dias |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.7455 | 1706.41 | 100 | 1706.41 |  |  |  |  | 100 | 1706.41
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.1153 | 1090.29 | 100 | 1090.29 |  |  |  |  | 100 | 1090.29
3 | ESTRUTURAL | 9.2781 | 9070.22 | 100 | 9070.22 |  |  |  |  | 100 | 9070.22
4 | ALVENARIA | 29.6258 | 28962.12 | 100 | 28962.12 |  |  |  |  | 100 | 28962.12
5 | PINTURA | 7.2181 | 7056.43 |  |  |  |  | 100 | 7056.43 | 100 | 7056.43
6 | COBERTURA | 12.1457 | 11873.57 | 50 | 5936.8 | 50 | 5936.77 |  |  | 100 | 11873.57
7 | PISO | 7.6043 | 7433.95 |  |  | 100 | 7433.95 |  |  | 100 | 7433.95
8 | FORRO | 4.2067 | 4112.46 |  |  | 100 | 4112.46 |  |  | 100 | 4112.46
9 | ESQUADRIA | 9.951 | 9728.06 |  |  |  |  | 100 | 9728.06 | 100 | 9728.06
10 | HIDROSSANITÁRIA | 10.7696 | 10528.37 |  |  | 50 | 5264.19 | 50 | 5264.18 | 100 | 10528.37
11 | ELÉTRICA | 6.3399 | 6197.85 |  |  | 50 | 3098.96 | 50 | 3098.89 | 100 | 6197.85
|  | 97759.73 |  | 0.47838 | 46765.84 | 0.26439 | 25846.33 | 0.25724 | 25147.56 |  | 97759.73
|  |  |  | 0.47838 | 46765.84 | 0.74276 | 72612.17 | 1 | 97759.73