## orcamento
Tomada de preços nº 001 2021
Anexo II Cronograma Físico - Financeiro
Lote VIII
Obra: Construção do Centro de Referencia de Saúde Comunidade Pantanal de Areia
ITEM | DESCRIÇÃO DOS TÍTULOS DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | TOTAIS PARCIAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1732.21 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1732.21 |  |  | 1732.21
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1099.59 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1099.59 |  |  | 1099.59
3 | ESTRUTURAL | 9186.74 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 9186.74 |  |  | 9186.74
4 | ALVENARIA | 29154.24 | 60% | 40% |  | 100%
|  |  | 17492.54 | 11661.7 |  | 29154.24
5 | PINTURA | 7116.94 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 7116.94 | 7116.94
6 | COBERTURA | 12001.68 | 70% | 30% |  | 100%
|  |  | 8401.18 | 3600.5 |  | 12001.68
7 | PISO | 7509.81 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 7509.81 |  | 7509.81
8 | FORRO | 4152 |  | 70% | 30% | 100%
|  |  |  | 2906.4 | 1245.6 | 4152
9 | ESQUADRIA | 9887.05 |  | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | 3954.82 | 5932.23 | 9887.05
10 | HIDROSSANITÁRIA | 10690.31 |  | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | 4276.12 | 6414.19 | 10690.31
11 | ELÉTRICA | 6295.88 |  | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | 2518.35 | 3777.53 | 6295.88
|  | 98826.45 | 37912.26 | 36427.7 | 24486.49 | 98826.45
|  |  | 37912.26 | 74339.96 | 98826.45