## orcamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019
Lote I Comunidade Vila Rayol
Objeto: Perfuração de Poço Semiartesiano
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m | 67925.83 | 62.66 | 37.34 |  | 100
|  |  | 41511.6 | 26414.23 |  | 67925.83
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6858.95 | 100 |  |  | 100
|  |  | 6858.95 |  |  | 6858.95
1.1.1 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM. | 562.95 | 100 |  |  | 100
|  |  | 562.95 |  |  | 562.95
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | 5092.8 | 100 |  |  | 100
|  |  | 5092.8 |  |  | 5092.8
1.1.3 | Placa da obra em chapa galvanizada. 2.00X1,20m | 844.4 | 100 |  |  | 100
|  |  | 844.4 |  |  | 844.4
1.1.4 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | 358.8 | 100 |  |  | 100
|  |  | 358.8 |  |  | 358.8
1.2 | PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES | 3994.4 | 100 |  |  | 100
|  |  | 3994.4 |  |  | 3994.4
1.2.1 | Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ") | 3994.4 | 100 |  |  | 100
|  |  | 3994.4 |  |  | 3994.4
1.3 | PERFURAÇÃO EM ROCHA | 4054.4 | 100 |  |  | 100
|  |  | 4054.4 |  |  | 4054.4
1.3.1 | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN 8") | 4054.4 | 100 |  |  | 100
|  |  | 4054.4 |  |  | 4054.4
1.4 | ALARGAMENTO DO FURO | 3475.2 | 100 |  |  | 100
|  |  | 3475.2 |  |  | 3475.2
1.4.1 | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN10") | 3475.2 | 100 |  |  | 100
|  |  | 3475.2 |  |  | 3475.2
1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 43878.35 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 21939.2 | 21939.15 |  | 43878.35
1.5.1 | TUBO GEO. 150x4mt, Ø6". | 25127.04 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 12563.52 | 12563.52 |  | 25127.04
1.5.2 | MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38 | 8706.14 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 4353.07 | 4353.07 |  | 8706.14
1.5.3 | TUBO ROSCAVEL 1.1/2. | 8178.48 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 4089.24 | 4089.24 |  | 8178.48
1.5.4 | CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM | 1047.6 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 523.8 | 523.8 |  | 1047.6
1.5.5 | FITA AUTO FUSÃO 10M | 34.57 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 17.29 | 17.28 |  | 34.57
1.5.6 | FITA VEDA ROSCA 18X50mts | 45 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 22.5 | 22.5 |  | 45
1.5.7 | Luva F°G° de 1 1/2" (IE) | 114.72 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 57.36 | 57.36 |  | 114.72
1.5.8 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 65.23 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 32.62 | 32.61 |  | 65.23
1.5.9 | Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) | 94.31 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 47.16 | 47.15 |  | 94.31
1.5.10 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 73.78 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 36.89 | 36.89 |  | 73.78
1.5.11 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 152.41 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 76.21 | 76.2 |  | 152.41
1.5.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. | 114.2 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 57.1 | 57.1 |  | 114.2
1.5.13 | Curva 135° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE) | 58.08 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 29.04 | 29.04 |  | 58.08
1.5.14 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para poço Artesiano com furo Central de 1 1/2" | 66.79 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 33.4 | 33.39 |  | 66.79
1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS | 3314.6 | 28.74 | 71.26 |  | 100
|  |  | 954.46 | 2360.14 |  | 3314.6
1.6.1 | FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI | 2915.32 | 30 | 70 |  | 100
|  |  | 874.6 | 2040.72 |  | 2915.32
1.6.2 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4" | 399.28 | 20 | 80 |  | 100
|  |  | 79.86 | 319.42 |  | 399.28
1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 2349.93 | 10 | 90 |  | 100
|  |  | 234.99 | 2114.94 |  | 2349.93
1.7.1 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 1350.8 | 10 | 90 |  | 100
|  |  | 135.08 | 1215.72 |  | 1350.8
1.7.2 | Cabo multiplex 3 x 10mm² | 607.5 | 10 | 90 |  | 100
|  |  | 60.75 | 546.75 |  | 607.5
1.7.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 103.08 | 10 | 90 |  | 100
|  |  | 10.31 | 92.77 |  | 103.08
1.7.4 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento). | 90.99 | 10 | 90 |  | 100
|  |  | 9.1 | 81.89 |  | 90.99
1.7.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | 70.68 | 10 | 90 |  | 100
|  |  | 7.07 | 63.61 |  | 70.68
1.7.6 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 104.24 | 10 | 90 |  | 100
|  |  | 10.42 | 93.82 |  | 104.24
1.7.7 | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. para Haste de Aterramento 5/8" (Conector) | 22.64 | 10 | 90 |  | 100
|  |  | 2.26 | 20.38 |  | 22.64
2 | ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA | 33652.47 | 7.11 | 75.7 | 17.19 | 100
|  |  | 2451.86 | 25075.59 | 6125.02 | 33652.47
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA: | 1624.49 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 812.25 | 812.24 |  | 1624.49
2.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | 260.68 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 130.34 | 130.34 |  | 260.68
2.1.2 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016. (Área Interna do Terreno do Reservatório). | 1363.81 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 681.91 | 681.9 |  | 1363.81
2.2 | INFRAESTRUTURA | 1421.61 | 30 | 70 |  | 100
|  |  | 426.48 | 995.13 |  | 1421.61
2.2.1 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO. | 1421.61 | 30 | 70 |  | 100
|  |  | 426.48 | 995.13 |  | 1421.61
2.3 | ESTRUTURA: | 147.16 | 20 | 80 |  | 100
|  |  | 29.43 | 117.73 |  | 147.16
2.3.1 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA | 147.16 | 20 | 80 |  | 100
|  |  | 29.43 | 117.73 |  | 147.16
2.4 | PAREDES E PAINÉIS: | 903.53 | 10 | 90 |  | 100
|  |  | 90.35 | 813.18 |  | 903.53
2.4.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo. | 903.53 | 10 | 90 |  | 100
|  |  | 90.35 | 813.18 |  | 903.53
2.5 | REVESTIMENTO: | 2540.09 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 2540.09 |  | 2540.09
2.5.1 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | 358.41 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 358.41 |  | 358.41
2.5.2 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | 240.7 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 240.7 |  | 240.7
2.5.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | 1396.8 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 1396.8 |  | 1396.8
2.5.4 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | 544.18 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 544.18 |  | 544.18
2.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO. | 239.85 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 35.98 | 203.87 |  | 239.85
2.6.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 86.55 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 12.98 | 73.57 |  | 86.55
2.6.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 25.92 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 3.89 | 22.03 |  | 25.92
2.6.3 | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento). | 42.66 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 6.4 | 36.26 |  | 42.66
2.6.4 | Isolador roldana 72x72 | 84.72 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 12.71 | 72.01 |  | 84.72
2.7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO | 7048.99 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 1057.37 | 5991.62 |  | 7048.99
2.7.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 413.85 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 62.08 | 351.77 |  | 413.85
2.7.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. | 180.8 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 27.12 | 153.68 |  | 180.8
2.7.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | 107.25 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 16.09 | 91.16 |  | 107.25
2.7.4 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | 35.12 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 5.27 | 29.85 |  | 35.12
2.7.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | 60.09 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 9.01 | 51.08 |  | 60.09
2.7.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | 77.91 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 11.69 | 66.22 |  | 77.91
2.7.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | 24.44 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 3.67 | 20.77 |  | 24.44
2.7.8 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | 8.45 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 1.27 | 7.18 |  | 8.45
2.7.9 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | 14.61 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 2.19 | 12.42 |  | 14.61
2.7.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | 86.4 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 12.96 | 73.44 |  | 86.4
2.7.11 | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | 110.72 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 16.61 | 94.11 |  | 110.72
2.7.12 | Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) | 114.94 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 17.24 | 97.7 |  | 114.94
2.7.13 | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | 8.03 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 1.2 | 6.83 |  | 8.03
2.7.14 | Torneira plastica de 1/2" | 129.7 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 19.46 | 110.24 |  | 129.7
2.7.15 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | 36 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 5.4 | 30.6 |  | 36
2.7.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 11.44 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 1.72 | 9.72 |  | 11.44
2.7.17 | Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto | 499.6 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 74.94 | 424.66 |  | 499.6
2.7.18 | Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto | 496.1 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 74.42 | 421.68 |  | 496.1
2.7.19 | Reservatório em Fibra de Vidro - Capac. 10.000 litros | 4633.54 | 15 | 85 |  | 100
|  |  | 695.03 | 3938.51 |  | 4633.54
2.8 | PAVIMENTAÇÃO | 301.18 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 301.18 |  | 301.18
2.8.1 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | 301.18 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 301.18 |  | 301.18
2.9 | ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO | 10695.73 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 10695.73 |  | 10695.73
2.9.1 | MADEIRA | 10393.41 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 10393.41 |  | 10393.41
2.9.2 | FERRAGENS | 302.32 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 302.32 |  | 302.32
2.10 | ESQUADRIAS | 559.84 |  | 80 | 20 | 100
|  |  |  | 447.87 | 111.97 | 559.84
2.10.1 | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | 559.84 |  | 80 | 20 | 100
|  |  |  | 447.87 | 111.97 | 559.84
2.11 | PINTURA | 3319.07 |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 3319.07 | 3319.07
2.11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | 655.1 |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 655.1 | 655.1
2.11.2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS. | 2565.29 |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 2565.29 | 2565.29
2.11.3 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS. | 98.68 |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 98.68 | 98.68
2.12 | DIVERSOS | 4850.93 |  | 44.83 | 55.17 | 100
|  |  |  | 2156.95 | 2693.98 | 4850.93
2.12.1 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17. | 2156.95 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 2156.95 |  | 2156.95
2.12.2 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | 2228.32 |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 2228.32 | 2228.32
2.12.3 | Limpeza geral e entrega da obra | 465.66 |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 465.66 | 465.66
|  | 101578.3 | 43963.46 | 51489.82 | 6125.02 | 101578.3
|  |  | 43963.46 | 95453.28 | 101578.3
E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N – SALA “A” - CEP: 68.180-420
BAIRRO BELA VISTA – ITAITUBA´PA.