## orcamento
ANEXO IIIC - CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO DE CUSTO LOTE IV DA TP 003 - 2020.
OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 1º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL PIRACANÃ, QUADRA 22, ENFRENTE AO BARRACÃO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO BAIRRO PIRACANÃ, DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL PARCIAL
1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m | 66247.33 | 63.79 | 36.21 | 100
|  |  | 42258.21 | 23989.12 | 66247.33
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6791.34 | 100 |  | 100
|  |  | 6791.34 |  | 6791.34
1.1.1 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM. | 555.12 | 100 |  | 100
|  |  | 555.12 |  | 555.12
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | 5113.2 | 100 |  | 100
|  |  | 5113.2 |  | 5113.2
1.1.3 | Placa da obra em chapa galvanizada. 2.00X1,20m | 956.22 | 100 |  | 100
|  |  | 956.22 |  | 956.22
1.1.4 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | 166.8 | 100 |  | 100
|  |  | 166.8 |  | 166.8
1.2 | PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES | 3992.8 | 100 |  | 100
|  |  | 3992.8 |  | 3992.8
1.2.1 | Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ") | 3992.8 | 100 |  | 100
|  |  | 3992.8 |  | 3992.8
1.3 | PERFURAÇÃO EM ROCHA | 5866.7 | 100 |  | 100
|  |  | 5866.7 |  | 5866.7
1.3.1 | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN 8") | 5866.7 | 100 |  | 100
|  |  | 5866.7 |  | 5866.7
1.4 | ALARGAMENTO DO FURO | 3108.6 | 100 |  | 100
|  |  | 3108.6 |  | 3108.6
1.4.1 | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN10") | 3108.6 | 100 |  | 100
|  |  | 3108.6 |  | 3108.6
1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 40307 | 50 | 50 | 100
|  |  | 20153.52 | 20153.48 | 40307
1.5.1 | TUBO GEO. 150x4mt, Ø6". | 24077.28 | 50 | 50 | 100
|  |  | 12038.64 | 12038.64 | 24077.28
1.5.2 | MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38 | 7459.84 | 50 | 50 | 100
|  |  | 3729.92 | 3729.92 | 7459.84
1.5.3 | TUBO ROSCAVEL 1.1/2. | 7597.44 | 50 | 50 | 100
|  |  | 3798.72 | 3798.72 | 7597.44
1.5.4 | CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM | 443.7 | 50 | 50 | 100
|  |  | 221.85 | 221.85 | 443.7
1.5.5 | FITA AUTO FUSÃO 10M | 44.45 | 50 | 50 | 100
|  |  | 22.23 | 22.22 | 44.45
1.5.6 | FITA VEDA ROSCA 18X50mts | 38.64 | 50 | 50 | 100
|  |  | 19.32 | 19.32 | 38.64
1.5.7 | Luva F°G° de 1 1/2" (IE) | 94.2 | 50 | 50 | 100
|  |  | 47.1 | 47.1 | 94.2
1.5.8 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 65.67 | 50 | 50 | 100
|  |  | 32.84 | 32.83 | 65.67
1.5.9 | Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) | 71.47 | 50 | 50 | 100
|  |  | 35.74 | 35.73 | 71.47
1.5.10 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 73.28 | 50 | 50 | 100
|  |  | 36.64 | 36.64 | 73.28
1.5.11 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | 147.25 | 50 | 50 | 100
|  |  | 73.63 | 73.62 | 147.25
1.5.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. | 101.4 | 50 | 50 | 100
|  |  | 50.7 | 50.7 | 101.4
1.5.13 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para poço Artesiano com furo Central de 1 1/2" | 92.38 | 50 | 50 | 100
|  |  | 46.19 | 46.19 | 92.38
1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS | 3523.88 | 28.85 | 71.15 | 100
|  |  | 1016.74 | 2507.14 | 3523.88
1.6.1 | FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI | 3119.64 | 30 | 70 | 100
|  |  | 935.89 | 2183.75 | 3119.64
1.6.2 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4" | 404.24 | 20 | 80 | 100
|  |  | 80.85 | 323.39 | 404.24
1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 2657.01 | 50 | 50 | 100
|  |  | 1328.51 | 1328.5 | 2657.01
1.7.1 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 1321.67 | 50 | 50 | 100
|  |  | 660.84 | 660.83 | 1321.67
1.7.2 | Cabo multiplex 4 x 16mm² | 1008 | 50 | 50 | 100
|  |  | 504 | 504 | 1008
1.7.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 95.68 | 50 | 50 | 100
|  |  | 47.84 | 47.84 | 95.68
1.7.4 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento). | 65.94 | 50 | 50 | 100
|  |  | 32.97 | 32.97 | 65.94
1.7.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | 68.04 | 50 | 50 | 100
|  |  | 34.02 | 34.02 | 68.04
1.7.6 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 97.68 | 50 | 50 | 100
|  |  | 48.84 | 48.84 | 97.68
2 | ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA | 553.8 |  | 100 | 100
|  |  |  | 553.8 | 553.8
2.1 | DIVERSOS | 553.8 |  | 100 | 100
|  |  |  | 553.8 | 553.8
2.1.1 | Limpeza geral e entrega da obra | 553.8 |  | 100 | 100
|  |  |  | 553.8 | 553.8
|  | 66801.13 | 42258.21 | 24542.92 | 66801.13
|  |  | 42258.21 | 66801.13