## orcamento
CONCORRENCIA N° 001/2020
Obra: Conclusão da Obra de Construção de uma Creche Tipo B no Bairro Bom Jardim - Município de Itaituba
Anexo II - Cronograma Fisico-Financeiro
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6730.49 | 100 | [5 empty] | 100
|  |  | 6730.49 | [5 empty] | 6730.49
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 232.84 | 100 | [5 empty] | 100
|  |  | 232.84 | [5 empty] | 232.84
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | 12675.59 | 20 | 80 |  |  |  |  | 100
|  |  | 2535.12 | 10140.47 |  |  |  |  | 12675.59
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 5346.41 | 100 | [5 empty] | 100
|  |  | 5346.41 | [5 empty] | 5346.41
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 37901.64 |  | 8 | 12 | 30 | 50 |  | 100
|  |  |  | 3032.13 | 4548.2 | 11370.49 | 18950.82 |  | 37901.64
6 | ESQUADRIAS | 123071.92 |  | 25 | 18 | 12 | 35 | 10 | 100
|  |  |  | 30767.98 | 22152.95 | 14768.63 | 43075.17 | 12307.19 | 123071.92
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 15190.57 | 20 | 80 |  |  |  |  | 100
|  |  | 3038.11 | 12152.46 |  |  |  |  | 15190.57
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 21850.3 |  |  | 45 | 55 |  |  | 100
[5 empty] | 9832.64 | 12017.66 |  |  | 21850.3
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 16728.56 | 5 | 30 | 45 | 20 |  |  | 100
|  |  | 836.43 | 5018.57 | 7527.85 | 3345.71 |  |  | 16728.56
10 | SISTEMAS DE PISOS | 46820.68 |  | 10 | 10 | 20 | 40 | 20 | 100
|  |  |  | 4682.07 | 4682.07 | 9364.14 | 18728.27 | 9364.13 | 46820.68
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 52283.01 |  |  |  | 40 | 40 | 20 | 100
[6 empty] | 20913.2 | 20913.2 | 10456.61 | 52283.01
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 10635.11 |  | 20 | 20 | 30 | 30 |  | 100
|  |  |  | 2127.02 | 2127.02 | 3190.53 | 3190.54 |  | 10635.11
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 10937.24 |  |  |  | 45 | 42 | 13 | 100
[6 empty] | 4921.76 | 4593.64 | 1421.84 | 10937.24
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3797.58 |  |  |  | 60 | 40 |  | 100
[6 empty] | 2278.55 | 1519.03 |  | 3797.58
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 24832.13 |  |  |  | 15 | 35 | 50 | 100
[6 empty] | 3724.82 | 8691.25 | 12416.06 | 24832.13
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 19965.14 | 30 | 30 | 25 | 15 |  |  | 100
|  |  | 5989.54 | 5989.54 | 4991.29 | 2994.77 |  |  | 19965.14
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 63886.91 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 100
|  |  | 19166.07 | 6388.69 | 6388.69 | 12777.38 | 12777.38 | 6388.7 | 63886.91
18 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 1135.63 |  |  | 100 |  |  |  | 100
[5 empty] | 1135.63 |  |  |  | 1135.63
19 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 57654.03 | 20 | 10 | 20 | 5 | 5 | 40 | 100
|  |  | 11530.81 | 5765.4 | 11530.81 | 2882.7 | 2882.7 | 23061.61 | 57654.03
20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 23979.43 | 10 | 20 | 25 | 5 |  | 40 | 100
|  |  | 2397.94 | 4795.89 | 5994.86 | 1198.97 |  | 9591.77 | 23979.43
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 49474.37 | 30 | 10 | 20 | 10 |  | 30 | 100
|  |  | 14842.31 | 4947.44 | 9894.87 | 4947.44 |  | 14842.31 | 49474.37
|  | 605129.58 | 72646.07 | 95807.66 | 90806.88 | 110696.75 | 135322 | 99850.22 | 605129.58
|  |  | 72646.07 | 168453.73 | 259260.61 | 369957.36 | 505279.36 | 605129.58
E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N – SALA “A” - CEP: 68.180-420
BAIRRO BELA VISTA – ITAITUBA´PA.