## ORCAMENTO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA VISTORIA: xxx |  |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 16/10/2019
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JÚLIO CÉSAR. |  |  | TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019 COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  |  | VALOR DA OBRA: | 363330.9
LOCAL DA OBRA: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 17 - COMUNIDADE BOA VISTA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2557.58
1.1 | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 6.16 | 167.54 | 48.59 | 216.13 | 1331.3608
1.2 | 010009 | Locação da obra a trena | SEDOP | M2 | 229.63 | 4.14 | 1.2 | 5.34 | 1226.2242
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 820.42
2.1 | 030010 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50 m DE PROFUNDIDADE (BLOCOS E VIGAS) | SEDOP | M3 | 9.15 | 41.34 | 11.99 | 53.33 | 487.9695
2.2 | 030011 | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | SEDOP | M3 | 2.75 | 93.71 | 27.18 | 120.89 | 332.4475
3 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | 18069.64
3.1 | 040283 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | SEDOP | M3 | 3.74 | 2035.35 | 590.25 | 2625.6 | 9819.744
3.2 | 040284 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | SEDOP | M3 | 3.34 | 1914.75 | 555.28 | 2470.03 | 8249.9002
4 | ESTRUTURA | [7 empty] | 15949.96
4.1 | 050729 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca | SEDOP | M3 | 5.63 | 2196.15 | 636.88 | 2833.03 | 15949.9589
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 675.09
5.1 | 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. | SINAPI | M2 | 61.26 | 8.54 | 2.48 | 11.02 | 675.0852
6 | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 16679.02
6.1 | 87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 352.07 | 32.85 | 9.53 | 42.38 | 14920.7266
6.2 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 35.4 | 32.53 | 9.43 | 41.96 | 1485.384
6.3 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 11 | 19.23 | 5.58 | 24.81 | 272.91
7 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 42031.05
7.1 | 110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | SEDOP | M2 | 644.53 | 8.58 | 2.49 | 11.07 | 7134.9471
7.2 | 110763 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | SEDOP | M2 | 576.94 | 34.81 | 10.09 | 44.9 | 25904.606
7.3 | 110148 | AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1 | SEDOP | M2 | 67.59 | 73.6 | 21.34 | 94.94 | 6416.9946
7.4 | 110762 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | SEDOP | M2 | 67.59 | 29.53 | 8.56 | 38.09 | 2574.5031
8 | PISOS | [7 empty] | 40996.47
8.1 | 130507 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | SEDOP | M2 | 184.59 | 45.58 | 13.22 | 58.8 | 10853.892
8.2 | 130110 | CAMADA REGULARIZADORA | SEDOP | M2 | 184.59 | 27.67 | 8.02 | 35.69 | 6588.0171
8.3 | 130119 | LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO), SENDO ANTIDERRAPANTE PARA OS BANHEIROS | SEDOP | M2 | 184.59 | 69.98 | 20.29 | 90.27 | 16662.9393
8.4 | 130492 | CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA | SEDOP | M2 | 67 | 79.74 | 23.12 | 102.86 | 6891.62
9 | INSTALAÇÕES | [7 empty] | 41770.79
9.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 17493.84
9.1.1 | 93128 | PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. ( EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016 | SINAPI | UN | 29 | 94.06 | 27.28 | 121.34 | 3518.86
9.1.2 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016. | SINAPI | UN | 20 | 115.61 | 33.53 | 149.14 | 2982.8
9.1.3 | 74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 1167.34 | 338.53 | 1505.87 | 3011.74
9.1.4 | 171164 | HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40m C/ CONECTOR | SEDOP | UN | 5 | 70.96 | 20.58 | 91.54 | 457.7
9.1.5 | 250732 | VENTILADOR DE TETO | SEDOP | UN | 6 | 207.53 | 60.18 | 267.71 | 1606.26
9.1.6 | 170615 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) | SEDOP | UN | 1 | 528.75 | 153.34 | 682.09 | 682.09
9.1.7 | 180680 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO | SEDOP | UN | 2 | 200.51 | 58.15 | 258.66 | 517.32
9.1.8 | 171092 | ELETRODUTO FºGº 3/4" | SEDOP | M | 60 | 9.72 | 2.82 | 12.54 | 752.4
9.1.9 | 171017 | ELETRODUTO FºGº 1" | SEDOP | M | 10 | 11.44 | 3.32 | 14.76 | 147.6
9.1.10 | 171175 | ISOLADOR DE PLASTICO, TIPO ROLDANA, D= 72x72MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO. | SEDOP | UN | 40 | 17.62 | 5.11 | 22.73 | 909.2
9.1.11 | COMP-450398 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W | SEDOP-MERCADO LOCAL | UN | 21 | 85.8 | 24.88 | 110.68 | 2324.28
9.1.12 | COMP-262205 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W | PESQUISA SEDOP-PROPRIA. | UN | 7 | 64.63 | 18.74 | 83.37 | 583.59
9.2 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | [7 empty] | 24276.95
9.2.1 | 180214 | PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS) | SEDOP | Pt | 11 | 291.85 | 84.64 | 376.49 | 4141.39
9.2.2 | 180299 | PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) | SEDOP | Pt | 10 | 311.81 | 90.42 | 402.23 | 4022.3
9.2.3 | 98068 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTECOM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM. | SINAPI | UN | 1 | 6894.79 | 1999.49 | 8894.28 | 8894.28
9.2.4 | SEDOP 180544 | SUMIDOURO EM ALVENARIA C/TOPO EM CONCRETO - CAP = 30 PESSOAS. | PRÓPRIA | UND | 1 | 2020 | 585.8 | 2605.8 | 2605.8
9.2.5 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 4 | 64.16 | 18.61 | 82.77 | 331.08
9.2.6 | SINAPI 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PRÓPRIA | UND | 6 | 182.85 | 53.03 | 235.88 | 1415.28
9.2.7 | 180836 | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 2.000 L | SEDOP | UN | 1 | 2222.34 | 644.48 | 2866.82 | 2866.82
10 | FORRO | [7 empty] | 14815.2
10.1 | 140348 | BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC. | SEDOP | M2 | 184.59 | 38.33 | 11.12 | 49.45 | 9127.9755
10.2 | 141336 | FORRO EM LAMBRI DE PVC. | SEDOP | M2 | 184.59 | 23.88 | 6.93 | 30.81 | 5687.2179
11 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 39642.23
11.1 | 90065 | ESQUADRIA MAD. E=3cm C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR | PRÓPRIA | M2 | 19.32 | 530.95 | 153.98 | 684.93 | 13232.8476
11.2 | 90822 | PORTÃO DE FERRO EM METALOM (icl. Pintura anti corrosiva) | SINAPI | UN | 13.86 | 395.71 | 114.76 | 510.47 | 7075.1142
11.3 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS, PADRONIZADA. | SINAPI | M2 | 20.15 | 313.24 | 90.84 | 404.08 | 8142.212
11.4 | 90825 | GRADE DE FERRO EM METALOM (incl. Pint..anti-corrosiva) | PRÓPRIA | m² | 24.04 | 360.9 | 104.66 | 465.56 | 11192.0624
12 | PINTURA | [7 empty] | 10187.24
12.1 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | SINAPI | M2 | 346 | 9.01 | 2.61 | 11.62 | 4020.52
12.2 | 150252 | PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO. | SEDOP | M2 | 281.2 | 17 | 4.93 | 21.93 | 6166.716
13 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 4705.8
13.1 | 190090 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO | SEDOP | UN | 3 | 354.19 | 102.72 | 456.91 | 1370.73
13.2 | 190375 | LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA. | SEDOP | UN | 2 | 479.41 | 139.03 | 618.44 | 1236.88
13.3 | 190238 | PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M) | SEDOP | UN | 3 | 526.33 | 152.64 | 678.97 | 2036.91
13.4 | 190218 | CHUVEIRO EM PVC. | SEDOP | UN | 2 | 23.75 | 6.89 | 30.64 | 61.28
14 | COBERTURA | [7 empty] | 33155.42
14.1 | 070030 | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | SEDOP | M2 | 10.02 | 42.86 | 12.43 | 55.29 | 554.0058
14.2 | 071360 | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | SEDOP | KG | 10.02 | 15.92 | 4.62 | 20.54 | 205.8108
14.3 | 070053 | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada | SEDOP | M2 | 211.57 | 46.96 | 13.62 | 60.58 | 12816.9106
14.4 | 00007198 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | SINAPI | M2 | 211.57 | 44.03 | 12.77 | 56.8 | 12017.176
14.5 | 080028 | Descupinização | SEDOP | M2 | 211.57 | 6.54 | 1.9 | 8.44 | 1785.6508
14.6 | COMP-394404 | MANTA PARA SUB COBERTURA E=5MM | SINAPI | M2 | 211.57 | 21.16 | 6.14 | 27.3 | 5775.861
15 | COMBATE A INCENDIO | [7 empty] | 1203.44
15.1 | 241468 | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | SEDOP | UN | 8 | 54.23 | 15.73 | 69.96 | 559.68
15.2 | 201328 | EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 12 KG | SEDOP | UN | 2 | 249.52 | 72.36 | 321.88 | 643.76
16 | DIVERSOS | [7 empty] | 4159.55
16.1 | 190716 | BARRA EM AÇO - PNE | SEDOP | M | 3 | 224.06 | 64.98 | 289.04 | 867.12
16.2 | 270220 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | SEDOP | M2 | 189 | 5.51 | 1.6 | 7.11 | 1343.79
16.3 | 260188 | MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO | SEDOP | CJ | 1 | 1510.57 | 438.07 | 1948.64 | 1948.64
17 | OUTROS SERVIÇOS | [7 empty] | 75912
17.1 | MURETA | [7 empty] | 75912
17.1.1 | 260651 | MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (H=1.0m) | SEDOP | M | 160 | 258.42 | 74.94 | 333.36 | 53337.6
17.1.2 | 261526 | CERCA COM MOURÃO EM CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO h=2,0m | SEDOP | M | 160 | 109.37 | 31.72 | 141.09 | 22574.4
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 281650.89
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 81680.01
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 363330.9
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Engª Civil - CREA 151867689-8

## COMPOSICOES
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA VISTORIA:xxx |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 16/10/2019
LOCAL DA OBRA: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 17 - COMUNIDADE BOA VISTA |  |  |  |  | VALOR DA OBRA: | 363330.9
TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  | B.D.I (29,00%)
1.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 7.2748 | 2.91
O00005 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 9.1067 | 3.64
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.55
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.41 | 135.27 | 55.46
D00475 | Lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 1 | 98.5 | 98.5
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.1 | 11.65 | 1.17
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 155.13
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 161.68
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 5.86
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 167.54
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 48.5866
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 216.13
1.2. 010009 - Locação da obra a trena (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.05 | 7.2748 | 0.36
O00005 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.07 | 9.1067 | 0.64
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.01 | 135.27 | 1.35
D00238 | Linha de nylon no. 80 | SEDOP | Rl | 0.01 | 8.84 | 0.09
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | Dz | 0.01 | 75.14 | 0.75
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | KG | 0.002 | 9.9 | 0.02
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | KG | 0.003 | 9.88 | 0.03
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.24
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.24
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 0.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.14
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 1.2006
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.34
2.1. 030010 - ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50 m DE PROFUNDIDADE (BLOCOS E VIGAS) (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 7.2748 | 21.82
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.82
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.82
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 19.52
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.34
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 11.9886
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 53.33
2.2. 030011 - Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M00006 | Compactador de solo CM-13 | SEDOP | Hp | 0.3 | 7.35 | 2.21
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.21
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 7.2748 | 21.82
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.82
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00001 | Aterro arenoso | SEDOP | M3 | 1.25 | 40.13 | 50.16
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 50.16
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 74.19
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 19.52
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 93.71
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 27.1759
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 120.89
3.1. 040283 - Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 63.63 | 763.56
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 2.18 | 26.16
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 60 | 6.57 | 394.2
050259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 1 | 459.83 | 459.83
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1643.75
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1643.75
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 391.6
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2035.35
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 590.2515
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2625.6
3.2. 040284 - Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 63.63 | 763.56
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 2.18 | 26.16
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 45 | 6.57 | 295.65
050259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 1 | 459.83 | 459.83
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1545.2
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1545.2
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 369.55
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1914.75
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 555.2775
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2470.03
4.1. 050729 - Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 63.63 | 763.56
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 2.18 | 26.16
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 80 | 6.57 | 525.6
050259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 1 | 459.83 | 459.83
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1775.15
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1775.15
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 421
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2196.15
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 636.8835
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2833.03
5.1. 74106/001 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.4 | 7.78 | 3.11
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.11
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 9.18 | 3.67
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.67
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.78
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 1.76
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.54
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 2.4766
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.02
6.1. 87478 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.42 | 1.43 | 0.6
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.005 | 26.57 | 0.13
00037592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | SINAPI | UN | 13.35 | 1.16 | 15.49
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 16.22
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0104 | 444.32 | 4.62
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48 | 11.15 | 5.35
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.24 | 9.18 | 2.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 12.17
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 28.39
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 4.46
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 32.85
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 9.5265
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 42.38
6.2. 93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.007 | 8.83 | 0.06
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6 | 0.14 | 0.84
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.9
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0019 | 369.87 | 0.7
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.068 | 11.15 | 0.76
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.094 | 9.18 | 0.86
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 0.217 | 64.25 | 13.94
92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 0.79 | 6.29 | 4.97
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.024 | 346.34 | 8.31
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 29.54
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 30.44
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 2.09
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 32.53
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 9.4337
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 41.96
6.3. 93184 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.005 | 8.83 | 0.04
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6 | 0.14 | 0.84
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.88
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0019 | 369.87 | 0.7
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.094 | 11.15 | 1.05
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.107 | 9.18 | 0.98
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 0.122 | 64.25 | 7.84
92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 0.308 | 5.83 | 1.8
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.012 | 346.34 | 4.16
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 16.53
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.41
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 1.82
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.23
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 5.5767
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.81
7.1. 110143 - CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.23 | 7.2748 | 1.67
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.23 | 9.1595 | 2.11
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.78
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M3 | 0.003 | 407.7 | 1.22
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.22
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 3.58
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.58
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 2.4882
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.07
7.2. 110763 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.87 | 9.1595 | 7.97
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.87 | 7.2748 | 6.33
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.3
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.025 | 257.09 | 6.43
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.43
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.73
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 14.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 34.81
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 10.0949
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 44.9
7.3. 110148 - AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1 (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 9.1595 | 10.99
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 7.2748 | 4.36
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.35
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A00004 | Azulejo branco 15x15cm | SEDOP | M2 | 1.05 | 35.85 | 37.64
D00080 | Argamassa AC-I | SEDOP | KG | 5 | 0.63 | 3.15
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | SEDOP | KG | 1.2 | 3.1 | 3.72
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 44.51
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 59.86
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 13.74
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 73.6
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 21.344
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 94.94
7.4. 110762 - EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.7 | 9.1595 | 6.41
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.7 | 7.2748 | 5.09
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 11.5
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.025 | 257.09 | 6.43
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.43
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.93
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 11.6
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.53
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 8.5637
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 38.09
8.1. 130507 - CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 9.1595 | 3.66
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 7.2748 | 5.82
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.48
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 0.4 | 29.7 | 11.88
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 0.11 | 112.5 | 12.38
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.07 | 48 | 3.36
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 27.62
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 37.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 8.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 45.58
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 13.2182
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 58.8
8.2. 130110 - CAMADA REGULARIZADORA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 7.2748 | 5.82
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 9.1595 | 5.5
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 11.32
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.037 | 48 | 1.78
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 0.15 | 29.7 | 4.46
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.24
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.56
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 10.11
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.67
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 8.0243
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 35.69
8.3. 130119 - LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO), SENDO ANTIDERRAPANTE PARA OS BANHEIROS (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 9.1595 | 10.99
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 7.2748 | 4.36
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.35
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00080 | Argamassa AC-I | SEDOP | KG | 5 | 0.63 | 3.15
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | SEDOP | KG | 1.2 | 3.1 | 3.72
A00055 | Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio) | SEDOP | M2 | 1.05 | 32.4 | 34.02
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 40.89
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 56.24
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 13.74
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 69.98
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 20.2942
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 90.27
8.4. 130492 - CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.02 | 21.82 | 0.44
040025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | SEDOP | M3 | 0.02 | 339.92 | 6.8
040026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | SEDOP | M3 | 0.007 | 768.77 | 5.38
130584 | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | SEDOP | M2 | 1 | 48.65 | 48.65
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 61.27
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 61.27
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 18.47
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 79.74
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 23.1246
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 102.86
9.1.1. 93128 - PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. ( EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016 (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 2.75 | 6.05
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | SINAPI | UN | 1 | 1.75 | 1.75
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 6.18 | 13.6
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2 | 2.74 | 5.48
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 3.81 | 8.38
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 8.4 | 1.47 | 12.35
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0.375 | 6.06 | 2.27
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 7.27 | 7.27
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 14.18 | 14.18
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 71.33
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 71.33
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 22.73
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 94.06
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 27.2774
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 121.34
9.1.2. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016. (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 2.75 | 6.05
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | SINAPI | UN | 1 | 1.75 | 1.75
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 6.18 | 13.6
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2 | 2.74 | 5.48
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 3.81 | 8.38
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 12.6 | 2.17 | 27.34
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0.375 | 6.06 | 2.27
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 7.27 | 7.27
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 18.14 | 18.14
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 90.28
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 90.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 25.33
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 115.61
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 33.5269
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 149.14
9.1.3. 74131/008 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | SINAPI | UN | 1 | 981.28 | 981.28
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 981.28
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6 | 9.23 | 55.38
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6 | 11.28 | 67.68
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 123.06
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1104.34
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1167.34
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 338.5286
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1505.87
9.1.4. 171164 - HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40m C/ CONECTOR (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 7.2748 | 4.36
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 9.2493 | 11.1
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.46
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00558 | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | SEDOP | UN | 1 | 41.67 | 41.67
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 41.67
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 57.13
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 13.83
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 70.96
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 20.5784
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 91.54
9.1.5. 250732 - VENTILADOR DE TETO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 7.2748 | 7.27
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 9.2493 | 9.25
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.52
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00771 | Ventilador de teto | SEDOP | UN | 1 | 176.23 | 176.23
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 176.23
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 192.75
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 14.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 207.53
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 60.1837
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 267.71
9.1.6. 170615 - QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 7.2748 | 36.37
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 9.2493 | 46.25
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 82.62
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00088 | Disjuntor 3P-40A | SEDOP | UN | 1 | 40.04 | 40.04
E00291 | Luva p/ elet. FºGº de 1 1/4" (IE) | SEDOP | UN | 1 | 3.05 | 3.05
E00300 | Quadro p/ medição trifásico - padrão CELPA | SEDOP | UN | 1 | 107.77 | 107.77
E00077 | Cabo de cobre 25mm2 - 750V | SEDOP | M | 12 | 13.23 | 158.76
E00292 | Curva 90º p/ elet. FºGº 1 1/4" (IE) | SEDOP | UN | 1 | 9.71 | 9.71
E00290 | Bucha / arruela 1 1/4"-aluminio | SEDOP | UN | 3 | 1.96 | 5.88
E00268 | Eletroduto - ferro galvanizado 1 1/4" | SEDOP | M | 3 | 15.68 | 47.04
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 372.25
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 454.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 73.88
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 528.75
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 153.3375
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 682.09
9.1.7. 180680 - CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.26 | 21.82 | 5.67
040257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | SEDOP | M3 | 0.025 | 366.41 | 9.16
050681 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca | SEDOP | M3 | 0.034 | 1747.15 | 59.4
060045 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | SEDOP | M2 | 0.88 | 48.06 | 42.29
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M2 | 0.97 | 5 | 4.85
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 0.97 | 20.73 | 20.11
130113 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | SEDOP | M2 | 0.16 | 23.43 | 3.75
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 145.23
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 145.23
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 55.28
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 200.51
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 58.1479
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 258.66
9.1.8. 171092 - ELETRODUTO FºGº 3/4" (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.1 | 7.2748 | 0.73
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 9.2493 | 1.85
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.58
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00266 | Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" | SEDOP | M | 1 | 4.84 | 4.84
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.84
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.42
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 2.3
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.72
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 2.8188
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.54
9.1.9. 171017 - ELETRODUTO FºGº 1" (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.11 | 7.2748 | 0.8
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.22 | 9.2493 | 2.03
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.83
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00267 | Eletroduto - ferro galvanizado 1" | SEDOP | M | 1 | 6.07 | 6.07
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.07
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.9
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 2.54
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.44
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 3.3176
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.76
9.1.10. 171175 - ISOLADOR DE PLASTICO, TIPO ROLDANA, D= 72x72MM, PARA USO EM BAIXA TESÃO. (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.25 | 7.2748 | 1.82
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 9.2493 | 4.62
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.44
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00568 | Isolador roldana 72x72 | SEDOP | UN | 1 | 5.41 | 5.41
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.41
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.85
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 5.77
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.62
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 5.1098
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 22.73
9.1.11. COMP-450398 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W (UN)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-324457 | Painel LED 24W | MERCADO | UN | 1 | 54.5 | 54.5
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 54.5
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 7.2748 | 7.27
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 9.2493 | 9.25
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.52
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 71.02
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 14.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 85.8
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 24.882
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 110.68
9.1.12. COMP-262205 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 7.2748 | 7.27
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 9.2493 | 9.25
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.52
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-023270 | Painel LED 18 | MERCADO | UN | 1 | 33.33 | 33.33
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 33.33
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 49.85
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 14.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 64.63
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 18.7427
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 83.37
9.2.1. 180214 - PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS) (Pt)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 7.2748 | 58.2
O00011 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 9.1437 | 73.15
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 131.35
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00088 | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | SEDOP | UN | 0.5 | 5.3 | 2.65
H00084 | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | SEDOP | UN | 0.25 | 12.63 | 3.16
H00086 | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | SEDOP | UN | 0.25 | 6.14 | 1.54
H00008 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | SEDOP | UN | 0.25 | 10.54 | 2.64
H00003 | Tubo em PVC - 50mm (LS) | SEDOP | M | 1.5 | 4.86 | 7.29
H00085 | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | SEDOP | UN | 0.5 | 16.61 | 8.31
H00004 | Tubo em PVC - 40mm (LS) | SEDOP | M | 4 | 3.23 | 12.92
H00089 | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | SEDOP | UN | 0.25 | 18.17 | 4.54
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 43.05
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 174.4
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 117.45
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 291.85
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 84.6365
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 376.49
9.2.2. 180299 - PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) (Pt)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 7.2748 | 58.2
O00011 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 6 | 9.1437 | 54.86
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 113.06
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00079 | Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | SEDOP | UN | 0.75 | 3.57 | 2.68
H00082 | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | SEDOP | UN | 1 | 0.5 | 0.5
H00080 | Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | SEDOP | UN | 2 | 2.42 | 4.84
H00074 | Tubo em PVC 1 1/2" (LH) | SEDOP | M | 3 | 17.75 | 53.25
H00075 | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | SEDOP | UN | 0.75 | 4.22 | 3.17
H00078 | Tubo em PVC 3/4" (LH) | SEDOP | M | 9 | 3.69 | 33.21
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 97.65
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 210.71
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 101.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 311.81
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 90.4249
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 402.23
9.2.3. 98068 - FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTECOM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM. (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | SINAPI | UN | 3570 | 0.3 | 1071
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1071
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.1293 | 93.04 | 12.03
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.4348 | 28.2 | 12.26
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0155 | 335.77 | 5.2
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 70.6119 | 11.15 | 787.32
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 70.6119 | 9.18 | 648.22
89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | SINAPI | M3 | 0.2 | 555.33 | 111.07
89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | SINAPI | KG | 6.17 | 5.47 | 33.75
92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 35.7084 | 9.05 | 323.16
94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | SINAPI | M3 | 0.595 | 104.58 | 62.23
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 1.3452 | 346.34 | 465.9
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 2 | 35.95 | 71.9
97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SINAPI | M3 | 0.4536 | 1316.08 | 596.97
100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 2.7216 | 593.33 | 1614.81
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4744.82
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5815.82
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 1078.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6894.79
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 1999.4891
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8894.28
9.2.4. 180544 - Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 1.3 | 112.5 | 146.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 146.25
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 7.8 | 82.27 | 641.71
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 6 | 21.82 | 130.92
040025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | SEDOP | M3 | 0.23 | 339.92 | 78.18
040026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | SEDOP | M3 | 0.05 | 768.77 | 38.44
050757 | Concreto armado p/ calhas e percintas | SEDOP | M3 | 0.15 | 2038.83 | 305.82
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 8.4 | 34.94 | 293.5
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1488.57
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1634.82
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 385.18
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2020
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 585.8
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2605.8
9.2.5. 98102 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011881 | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM | SINAPI | UN | 1 | 56.42 | 56.42
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 56.42
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0155 | 93.04 | 1.44
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0521 | 28.2 | 1.47
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0642 | 11.15 | 0.72
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0642 | 9.18 | 0.59
94111 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | SINAPI | M3 | 0.0192 | 111.6 | 2.14
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.36
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 62.78
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 1.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 64.16
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 18.6064
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 82.77
9.2.6. 74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.002 | 60 | 0.12
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 2 | 0.73 | 1.46
00003279 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | SINAPI | UN | 1 | 105.11 | 105.11
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 106.69
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 8.79 | 8.79
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 10.77 | 10.77
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 11.15 | 16.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 9.18 | 13.77
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 50.06
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 156.75
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 26.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 182.85
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 53.0265
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 235.88
9.2.7. 180836 - RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 2.000 L (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 7.2748 | 29.1
O00011 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 9.1437 | 36.57
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 65.67
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 3 | 0.17 | 0.51
D00224 | Viga de peroba 6x16cm | SEDOP | M | 5 | 213.83 | 1069.15
H00184 | Flange de aco galvanizado - 20mm | SEDOP | UN | 2 | 9.19 | 18.38
H00318 | Reservatório em fibra de vidro cap=1.500 L | SEDOP | UN | 1 | 885.1 | 885.1
H00186 | Flange de aco galvanizado - 50mm | SEDOP | UN | 4 | 25.6 | 102.4
H00185 | Flange de aco galvanizado - 25mm | SEDOP | UN | 2 | 11.2 | 22.4
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2097.94
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2163.61
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 58.73
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2222.34
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 644.4786
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2866.82
10.1. 140348 - BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC. (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00005 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 9.1067 | 8.2
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 7.2748 | 6.55
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.75
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | SEDOP | Dz | 0.1 | 80.74 | 8.07
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.2 | 11.65 | 2.33
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.4
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 25.15
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 13.18
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 38.33
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 11.1157
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 49.45
10.2. 141336 - FORRO EM LAMBRI DE PVC. (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 7.2748 | 2.18
O00015 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 8.0034 | 2.4
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.58
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A00024 | Forro em lambri de PVC | SEDOP | M2 | 1 | 15.2 | 15.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 15.2
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 19.78
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 4.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.88
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 6.9252
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 30.81
11.1. 090065 - Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 7.2748 | 8.73
O88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4.7 | 9.1173 | 42.85
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 9.1595 | 2.75
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 54.33
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00094 | Esquadria de madeira maciça | SEDOP | M2 | 1.9 | 225.28 | 428.03
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 428.03
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 482.36
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 48.59
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 530.95
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 153.9755
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 684.93
11.2. 90822 - PORTÃO DE FERRO EM METALOM (icl. Pintura anti corrosiva) (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 3 | 38.59 | 115.77
00010555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1 | 241.61 | 241.61
00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | SINAPI | UN | 19.8 | 0.07 | 1.39
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 358.77
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.546 | 11.07 | 17.11
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.773 | 9.18 | 7.1
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 24.21
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 382.98
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 12.73
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 395.71
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 114.7559
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 510.47
11.3. 94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS, PADRONIZADA. (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 7.3 | 0.13 | 0.95
00034364 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | UN | 0.556 | 504.05 | 280.25
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0.56 | 16.07 | 9
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 290.2
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.96 | 11.15 | 10.7
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48 | 9.18 | 4.41
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 15.11
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 305.31
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 7.93
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 313.24
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 90.8396
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 404.08
11.4. 090825 - Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.85 | 9.1595 | 16.95
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 7.2748 | 10.91
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 27.86
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00354 | Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) | SEDOP | M² | 1 | 292.5 | 292.5
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 292.5
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | SEDOP | M3 | 0.05 | 260.62 | 13.03
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 13.03
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 333.39
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 27.51
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 360.9
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 104.661
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 465.56
12.1. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | SINAPI | L | 0.33 | 18.15 | 5.99
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.99
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 12.31 | 1.6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.048 | 9.18 | 0.44
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.04
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 0.98
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.01
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 2.6129
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.62
12.2. 150252 - PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO. (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00001 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 9.1279 | 3.65
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.35 | 7.2748 | 2.55
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.2
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00003 | Tinta latex exterior | SEDOP | GL | 0.05 | 60.5 | 3.03
P00029 | Líquido preparador p/ parede | SEDOP | GL | 0.03 | 51.55 | 1.55
P00007 | Lixa para parede | SEDOP | UN | 0.65 | 1.05 | 0.68
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.26
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.46
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 5.54
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 4.93
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 21.93
13.1. 190090 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.3 | 7.2748 | 24.01
O00011 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.3 | 9.1437 | 30.17
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 54.18
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.009 | 7.27 | 0.07
H00022 | Assento plastico | SEDOP | UN | 1 | 21.5 | 21.5
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | SEDOP | UN | 4 | 5.65 | 22.6
H00023 | Bolsa plastica (vaso sanitario) | SEDOP | UN | 1 | 2.25 | 2.25
H00021 | Bacia sanitaria de louca | SEDOP | UN | 1 | 177.5 | 177.5
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.0003 | 34.25 | 0.01
H00024 | Anel de borracha de 1" | SEDOP | UN | 1 | 0.95 | 0.95
H00025 | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | SEDOP | UN | 1 | 26.68 | 26.68
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 251.56
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 305.74
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 48.45
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 354.19
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 102.7151
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 456.91
13.2. 190375 - LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA. (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.8 | 7.2748 | 27.64
O00011 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.8 | 9.1437 | 34.75
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 62.39
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 2.88 | 0.17 | 0.49
H00028 | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | SEDOP | UN | 1 | 27.08 | 27.08
H00030 | Lavatorio de louca com coluna | SEDOP | UN | 1 | 145.76 | 145.76
H00029 | Tubo de ligacao niquelado com canopla | SEDOP | UN | 1 | 16.85 | 16.85
H00032 | Sifao metalico de 1 1/2 " | SEDOP | UN | 1 | 89 | 89
H00056 | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | SEDOP | UN | 1 | 82.05 | 82.05
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 361.23
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 423.62
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 55.79
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 479.41
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 139.0289
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 618.44
13.3. 190238 - PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M) (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.5 | 7.2748 | 25.46
O00011 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.5 | 9.1437 | 32
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 57.46
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 2.5 | 0.17 | 0.43
H00019 | Torneira longa metalica de 3/4" | SEDOP | UN | 1 | 55.7 | 55.7
H00020 | Valvula p/ pia d = 2" - inox | SEDOP | UN | 1 | 47.5 | 47.5
H00016 | Sifao metalico de 2'' | SEDOP | UN | 1 | 81.35 | 81.35
H00018 | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m | SEDOP | UN | 1 | 232.5 | 232.5
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 417.48
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 474.94
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 51.39
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 526.33
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 152.6357
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 678.97
13.4. 190218 - CHUVEIRO EM PVC. (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 7.2748 | 3.64
O00011 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 9.1437 | 4.57
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.21
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 0.28 | 0.17 | 0.05
H00043 | Chuveiro em PVC | SEDOP | UN | 1 | 8.15 | 8.15
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.2
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.41
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 7.34
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.75
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 6.8875
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 30.64
14.1. 070030 - Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 7.2748 | 2.18
O00027 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 9.0962 | 2.73
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.91
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00200 | Acessórios de fixação p/telha de alumínio | SEDOP | CJ | 2 | 1.34 | 2.68
D00199 | Telha de aluminio trapezoidal 1056E - e=0.5mm | SEDOP | M2 | 1.1 | 27.96 | 30.76
D00002 | Massa de vedação | SEDOP | KG | 0.01 | 11.96 | 0.12
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 33.56
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 38.47
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 4.39
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 42.86
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 12.4294
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 55.29
14.2. 071360 - Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) (KG)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.25 | 7.2748 | 1.82
O88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 9.1067 | 2.73
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.55
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00414 | Perfil aço estrutural em "U" | SEDOP | KG | 1.05 | 5.88 | 6.17
D00482 | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | SEDOP | M | 0.01 | 112.2 | 1.12
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.29
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.84
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 4.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.92
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 4.6168
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.54
14.3. 070053 - Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00005 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.05 | 9.1067 | 9.56
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.05 | 7.2748 | 7.64
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 17.2
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00009 | Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte | SEDOP | Dz | 0.03 | 203.5 | 6.11
D00005 | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. | SEDOP | UN | 0.009 | 113.35 | 1.02
D00020 | Régua 2"x1" 4 m apar. | SEDOP | Dz | 0.051 | 127.5 | 6.5
D00082 | Prego 2"x11 | SEDOP | KG | 0.07 | 10.78 | 0.75
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 14.38
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 31.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 15.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.96
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 13.6184
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 60.58
14.4. 00007198 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) (M2)
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 44.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 44.03
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 12.7687
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 56.8
14.5. 080028 - Descupinização (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 7.2748 | 1.45
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.45
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00175 | Gimo - cupim | SEDOP | L | 0.14 | 27.03 | 3.78
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.78
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.23
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 1.31
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.54
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 1.8966
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.44
14.6. COMP-394404 - MANTA PARA SUB COBERTURA E=5MM (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00042527 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM | SINAPI | M2 | 1 | 15.03 | 15.03
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 15.03
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.05 | 2.21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 9.18 | 1.84
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.05
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 19.08
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 2.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.16
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 6.1364
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 27.3
15.1. 241468 - PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 7.2748 | 1.45
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 9.1595 | 1.83
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.28
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00467 | Placa de sinalização fotoluminoscente | SEDOP | UN | 1 | 48 | 48
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 48
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 51.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 2.95
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 54.23
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 15.7267
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 69.96
15.2. 201328 - EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 12 KG (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 9.1595 | 4.58
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 7.2748 | 3.64
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.22
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00299 | Extintor de incêndio (pó químico) - 12 kg | SEDOP | UN | 1 | 233.95 | 233.95
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 233.95
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 242.17
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 7.35
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 249.52
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 72.3608
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 321.88
16.1. 190716 - BARRA EM AÇO - PNE (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 9.1595 | 1.83
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 7.2748 | 1.45
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.28
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00335 | Barra em aço inox - 1 1/4" | SEDOP | M | 1 | 215 | 215
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 215
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | SEDOP | M3 | 0.008 | 302.27 | 2.42
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.42
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 220.7
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 3.36
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 224.06
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 64.9774
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 289.04
16.2. 270220 - LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 7.2748 | 2.91
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.91
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.91
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 2.6
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.51
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 1.5979
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7.11
16.3. 260188 - MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO (CJ)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00117 | Mastro fo go h = 6m | SEDOP | UN | 3 | 277.68 | 833.04
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 833.04
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.17 | 82.27 | 13.99
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.17 | 21.82 | 3.71
050260 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 0.72 | 447.18 | 321.97
130113 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | SEDOP | M2 | 6.8 | 23.43 | 159.32
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 498.99
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1332.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 178.54
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1510.57
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 438.0653
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1948.64
17.1.1. 260651 - MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (H=1.0m) (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
010269 | Locação planimetrica de linha | SEDOP | M | 1 | 0.81 | 0.81
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.09 | 82.27 | 7.4
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.09 | 21.82 | 1.96
040025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | SEDOP | M3 | 0.09 | 339.92 | 30.59
040026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | SEDOP | M3 | 0.023 | 768.77 | 17.68
050267 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca | SEDOP | M3 | 0.009 | 1762.5 | 15.86
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 1 | 34.94 | 34.94
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M2 | 2.1 | 5 | 10.5
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 2.1 | 20.73 | 43.53
150125 | PVA externa sem superf. preparada | SEDOP | M2 | 2.1 | 7.48 | 15.71
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 178.98
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 178.98
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 79.44
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 258.42
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 74.9418
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 333.36
17.1.2. 261526 - CERCA COM MOURÃO EM CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO h=2,0m (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 9.1595 | 8.24
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 7.2748 | 6.55
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.79
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00255 | Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" | SEDOP | M2 | 2 | 23.75 | 47.5
D00213 | Mourão em concreto 10x10cm, h=2,80m (ponta reta) | SEDOP | UN | 0.4 | 35.8 | 14.32
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 61.82
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.04 | 82.27 | 3.29
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.03 | 21.82 | 0.65
050196 | Concreto ciclópico c/ pedra preta | SEDOP | M3 | 0.03 | 373.91 | 11.22
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 15.16
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 91.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 17.6
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 109.37
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 31.7173
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 141.09
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Engª Civil - CREA 151867689-8

## COMPOSICOES PROPRIAS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA VISTORIA:xxx |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 16/10/2019
LOCAL DA OBRA: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 17 - COMUNIDADE BOA VISTA |  |  |  |  | VALOR DA OBRA: | 363330.9
TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  | B.D.I (29,00%)
COMP-450398 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W (UN)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-324457 | PAINEL LED 24 W | MERCADO | UN | 1 | 54.5 | 54.5
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 54.5
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 7.2748 | 7.27
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 9.2493 | 9.25
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.52
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 71.02
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 14.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 85.8
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 24.882
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 110.68
COMP-262205 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 7.2748 | 7.27
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 9.2493 | 9.25
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.52
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-023270 | PAINEL LED 18 W | MERCADO | UN | 1 | 33.33 | 33.33
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 33.33
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 49.85
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 14.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 64.63
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 18.7427
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 83.37
COMP-394404 - MANTA PARA SUB COBERTURA E=5MM (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00042527 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM | SINAPI | M2 | 1 | 15.03 | 15.03
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 15.03
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.05 | 2.21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 9.18 | 1.84
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.05
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 19.08
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 2.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.16
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 6.1364
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 27.3
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 50.0453
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 222.62
90065 - Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar (M2)
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 326.82
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 326.82
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 94.7778
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 421.6
90825 - GRADE DE FERRO EM METALOM (incl. Pint..anti-corrosiva) (m²)
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 281.73
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 281.73
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 81.7017
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 363.43
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Engª Civil - CREA 151867689-8

## CRONOGRAMA
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 16/10/2019
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JÚLIO CÉSAR.
LOCAL DA OBRA: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 17 - COMUNIDADE BOA VISTA |  |  | VALOR DA OBRA: |  |  | 363330.9
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | % | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120
1000000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2557.58 | 0.704% | 100%
2557.58
2000000 | MOVIMENTO DE TERRA | 820.42 | 0.226% | 100%
820.42
3000000 | FUNDAÇÃO | 18069.64 | 4.973% | 100%
18069.64
4000000 | ESTRUTURA | 15949.96 | 4.39% | 50% | 50%
|  |  |  | 7974.98 | 7974.98
5000000 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 675.09 | 0.186% | 100%
675.09
6000000 | PAREDES E PAINÉIS | 16679.02 | 4.591% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 8339.51 | 8339.51
7000000 | REVESTIMENTO | 42031.05 | 11.57% |  |  | 100%
42031.05
8000000 | PAVIMENTAÇÃO | 40996.47 | 11.28% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 20498.235 | 20498.235
9000000 | INSTALAÇÕES | 41770.79 | 11.5% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 20885.395 | 20885.395
10000000 | FORRO | 14815.2 | 4.078% |  |  |  | 100%
14815.2
11000000 | ESQUADRIAS | 39642.23 | 10.91% |  |  |  | 100%
39642.23
12000000 | PINTURA | 10187.24 | 2.804% |  |  |  | 100%
10187.24
13000000 | LOUÇAS E METAIS | 4705.8 | 1.295% |  |  |  | 100%
4705.8
14000000 | COBERTURA | 33155.42 | 9.125% |  |  | 100% | 0%
[6 empty] | 33155.42 | 0
15000000 | COMBATE A INCENDIO | 1203.44 | 0.331% |  |  |  | 100%
1203.44
16000000 | DIVERSOS | 4159.55 | 1.145% |  |  |  | 100%
4159.55
17000000 | OUTROS SERVIÇOS | 75912 | 20.89% | 30% | 30% | 30% | 30%
|  |  |  | 22773.6 | 22773.6 | 7591.2 | 22773.6
TOTAL |  | 363330.9 | 100%
PARCIAL SIMPLES R$ |  |  |  | 52871.31 | 80471.72 | 132500.81 | 97487.06
PERCENTUAIS SIMPLES % |  |  |  | 14.55% | 22.15% | 36.47% | 26.83%
PARCIAIS ACUMULADOS R$ |  |  |  | 52871.31 | 133343.03 | 265843.84 | 363330.9
PERCENTUAIS ACUMULADOS % |  |  |  | 14.55% | 36.7% | 73.17% | 100%
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 16 de Outubro de 2019
_________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Engenheiro Civil - CREA 151867689-8

## COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JÚLIO CÉSAR.
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTRATO:
EMPREENDIMENTO: | PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JÚLIO CÉSAR.
PROGRAMA: | PLANO DE TRABALHO
MODALIDADE: | CONSTRUÇÃO
GESTOR: | VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3% | 3% | 5.5%
TAXA DE GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | G | 0.4% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE SEGURO |  | S | 0.4% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE RISCO |  | R | 1.11% | 0.97% | 1.27%
Sub-Total |  |  | 4.91%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.6% | 0.59% | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  | L | 6.16% | 6.16% | 8.96%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 13.15%
BDI RESULTANTE |  |  | 29% | 25% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Engª Civil - CREA 151867689-8
Itaituba - Pa, 16 de Outubro de 2.019
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.12 | 0
B2 | Feriados | 4.16 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.94 | 0.71
B4 | 13º Salário | 11.03 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.69 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.9 | 7.48
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 47.79 | 17.25
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.27 | 4.74
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.15 | 0.11
C3 | Férias Indenizadas | 4.23 | 3.19
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.09 | 3.84
C5 | Indenização Adicional | 0.53 | 0.4
| TOTAL | 16.27 | 12.28
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.03 | 2.9
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.53 | 0.4
| TOTAL | 8.56 | 3.3
Horista = 89,42% Mensalista = 49,63%
A + B + C + D