## MEM DE CÁLCULO
Objeto: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE 78 METROS.
Local: SÃO LUÍS DO TAPAJÓS
Município: ITAITUBA - PARÁ
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA A APARELHO | m² | 826.8
| Total | m² | 826.8
1.2 | ANDAIME DE MADEIRA | m² | 507
| Total | m² | 507
1.3 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | 1
| Total | UND | 1
2.0 | MADEIRAMENTO:
2.1 | TRANSVERSINAS
| DIMENSSÕES 0,30x0,30x5,00m -> (5,00m x 14 und ) | m | 70
| Total | m | 70
2.2 | BALANCIN
| DIMENSSÕES 0,30x0,30x2,00m -> (2,00m x 72 und ) | m | 144
| Total | m | 144
2.3 | LONGARINAS
| DIMENSSÕES 0,30x0,30x6,00m -> (6,00m x 78 und ) | m | 468
| Total | m | 468
2.4 | GUARDA RODAS
| DIMENSSÕES 0,30x0,30x6,00m -> (6,00m x 26 und ) | m | 156
| Total | m | 156
2.5 | PRANCHAS
| DIMENSSÕES 0,07x0,20x4,50m -> (4,50m x 420 und ) | m | 1890
| Total | m | 1890
2.6 | PRANCHAS ( DESLIZANTES )
| DIMENSSÕES 0,07x0,30x6,00m -> (6,00m x 78 und ) | m | 468
| Total | m | 468
2.7 | GUARDA CORPO
| DIMENSSÕES -> ( 0,90m alt x 78,00m compr.) x 2 lados | m | 140.4
| Total | m | 140.4
2.8 | LINHAS D'ÁGUA
| DIMENSSÕES 0,20x0,20x5,00m -> (5,00m x 24 und ) | m | 120
| Total | m | 120
2.9 | CONTRAVENTAMENTO
| DIMENSSÕES 0,07x0,30x6,00m -> (6,00m x 24 und ) | m | 144
| Total | m | 144
2.10 | ESTACA
| DIMENSSÕES 0,30x0,30x8,00m -> (8,00m x 64 und ) | m | 512
| Total | m | 512
2.11 | GUINDAUTO HIDRÁULICO
| CUSTO/HORA ->(3 MESES DE OBRA x 24 DIAS UTEIS/MÊS x 8 hrs x 2 caminhões) | CHI | 1152
| Total | CHI | 1152
2.12 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| CUSTO/HORA ->(3 MESES DE OBRA x 24 DIAS UTEIS/MÊS x 8 hrs)x 2 motorista | H | 1152
| Total | H | 1152
2.13 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| CUSTO/HORA ->(3 MESES DE OBRA x 24 DIAS UTEIS/MÊS x 8 hrs)x 2 ajudante | H | 1152
| Total | H | 1152
2.14 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| CUSTO/HORA ->(3 MESES DE OBRA x 24 DIAS UTEIS/MÊS x 8 hrs)x 2 CARPINTEIROS | H | 1152
| Total | H | 1152
2.15 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| CUSTO/HORA -> ( 3 MESES DE OBRA x 24 DIAS UTEIS/MÊS x 8 hrs ) 1 AJUDANTE | H | 576
| Total | H | 576
3.0 | FERRAGENS:
3.1 | PREGOS
| DIMENSSÕES 26x72 | kg | 100
| DIMENSSÕES 24x60 | kg | 100
| DIMENSSÕES 22x48 | kg | 100
| DIMENSSÕES 19x39 | kg | 100
| Total | KG | 400
3.2 | PERNETES EM VERGALHÕES DE 12,5mm
| DIMENSSÕES 30 , 40 e 50 cm | KG | 536
| Total | KG | 536
4.0 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
4.1 | TINTA ESMALTE
| GUARDA CORPO -> (156,00m x 1,00m) x 2 faces | m² | 561.6
| Total | m² | 561.6
5.0 | DIVERSOS:
6.1 | Limpeza e entrega da obra. | m² | 826.8
| Total | m² | 826.8
Itaituba - Pa 16 de Agosto de 2019
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

## ORÇAMENTO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA VISTORIA: xxx |  |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 16/08/2019
OBRA: PONTE DE 78 METROS |  |  | TABELA |  |  |  | VALOR DA OBRA:
SINAPI/PA - 06/2019
LOCAL DA OBRA: SÃO LUÍS DO TAPAJÓS |  |  | SEDOP/PA - 10/2018 |  |  |  | 484042.8956 |  |  | 484042.9
|  |  | COM DESONERAÇÃO | [6 empty] | 484042.8956
ITEM | REF. CÓD | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  | B.D.I (%) OBRA
[5 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI | 28.82%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15848.0111 | 20415.4079
1.1 | SEDOP 010175 | LOCAÇÃO DA OBRA A APARELHO | m² | 826.8 | 5.9168 | 7.622 | 4892.0111 | 6301.8887 | INCLUSO
1.2 | SEDOP 010006 | ANDAIME DE MADEIRA | m² | 507 | 9 | 11.5938 | 4563 | 5878.0566 | INCLUSO
1.3 | SEDOP 000006 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | 1 | 6393 | 8235.4626 | 6393 | 8235.4626 | INCLUSO
2 |  | MADEIRAMENTO |  |  |  |  | 337358.16 | 434584.7817
2.1 | COTAÇÃO | TRANSVERSINAS 0,30x0,30x5,00 m | m | 70 | 108 | 139.1256 | 7560 | 9738.792 | INCLUSO
2.2 | COTAÇÃO | BALANCIN 0,30x0,30x2,00 m | m | 144 | 116 | 149.4312 | 16704 | 21518.0928 | INCLUSO
2.3 | COTAÇÃO | LONGARINAS 0,30x0,30x6,00 m | m | 468 | 98 | 126.2436 | 45864 | 59082.0048 | INCLUSO
2.4 | COTAÇÃO | GUARDA RODAS 0,30x0,30x6,00 m | m | 156 | 90 | 115.938 | 14040 | 18086.328 | INCLUSO
2.5 | COTAÇÃO | PRANCHAS 0,07x0,20x4,50 m | m | 1890 | 19 | 24.4758 | 35910 | 46259.262 | INCLUSO
2.6 | COTAÇÃO | PRANCHAS (DESLIZANTES) 0,07x0,30x6,00 m | m | 468 | 24 | 30.9168 | 11232 | 14469.0624 | INCLUSO
2.7 | SEDOP 250585 | GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI ENVERNIZADO H=1m | m² | 140.4 | 30 | 38.646 | 4212 | 5425.8984 | INCLUSO
2.8 | COTAÇÃO | LINHAS D'ÁGUA | m | 120 | 40 | 51.528 | 4800 | 6183.36 | INCLUSO
2.9 | COTAÇÃO | CONTRAVENTAMENTO | m | 144 | 32 | 41.2224 | 4608 | 5936.0256 | INCLUSO
2.10 | COTAÇÃO | ESTACA | m | 512 | 147 | 189.3654 | 75264 | 96955.0848 | INCLUSO
2.11 | SINAPI 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1152 | 27.85 | 35.8764 | 32083.2 | 41329.5782 | INCLUSO
2.12 | SINAPI 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1152 | 36 | 46.3752 | 41472 | 53424.2304 | INCLUSO
2.13 | SINAPI 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1152 | 13.56 | 17.468 | 15621.12 | 20123.1268 | INCLUSO
2.14 | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1152 | 17.1 | 22.0282 | 19699.2 | 25376.5094 | INCLUSO
2.15 | SINAPI 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 576 | 14.39 | 18.5372 | 8288.64 | 10677.426 | INCLUSO
3 |  | FERRAGENS |  |  |  |  | 11038 | 14219.1516
3.1 | COTAÇÃO | PREGOS | KG | 400 | 12.52 | 16.1283 | 5008 | 6451.3056 | INCLUSO
3.2 | COTAÇÃO | VERGALHÃO 12,5mm | KG | 536 | 11.25 | 14.4923 | 6030 | 7767.846 | INCLUSO
4 |  | PINTURA |  |  |  |  | 7637.76 | 9838.9624
4.1 | SINAPI 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 561.6 | 13.6 | 17.5195 | 7637.76 | 9838.9624 | INCLUSO
5 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 3869.424 | 4984.592
5.1 | SEDOP 270220 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | m² | 826.8 | 4.68 | 6.0288 | 3869.424 | 4984.592 | INCLUSO
TOTAL GERAL | [6 empty] | 375751.3551 | 484042.8956
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa, 16 de Agosto 2019
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

## CUSTO UNITÁRIO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA VISTORIA: xxx |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: xxx
LOCAL DA OBRA: SÃO LUÍS DO TAPAJÓS |  |  |  | VALOR DA OBRA: | 484042.8956
| TABELA SINAPI/PA - 06/2019 e SEDOP/PA - 10/2018 COM DESONERAÇÃO |  | B.D.I (28,82%)
1.1. 010175 - LOCAÇÃO D OBRA A APARELHO - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | 6.71
O00005 | CARPINTEIRO | SEDOP | H | 0.113 | 6.7 | 0.7571 |  | 0.75
O00002 | Topógrafo com aparelho | SEDOP | H | 0.105 | 12.06 | 1.2663 |  | 1.26
O00006 | SERVENTE | SEDOP | H | 0.265 | 4.85 | 1.2853 |  | 1.28
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | DZ | 0.0141 | 100 | 1.41 |  | 1.41
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | KG | 0.0155 | 74 | 1.147 |  | 1.15
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | KG | 0.05 | 8.7 | 0.435 |  | 0.43
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | M² | 0.061 | 7.2 | 0.4392 |  | 0.43
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 5.92 | 2.89 | 0.41
1.2. 010006 - ANDAIME DE MADEIRA - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | 13.86
O00005 | CARPINTEIRO | SEDOP | H | 0.21 | 6.7 | 1.407 |  | 1.41
O00006 | SERVENTE | SEDOP | H | 0.235 | 4.85 | 1.1397 |  | 1.14
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | DZ | 0.0521 | 100 | 5.21 |  | 5.21
D00015 | Tábua de madeira forte 4m | SEDOP | DZ | 0.0321 | 100 | 3.21 |  | 3.21
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | DZ | 0.0305 | 74 | 2.257 |  | 2.26
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | KG | 0.088 | 7.2 | 0.6336 |  | 0.63
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 9 | 2.45 | 0.41
13.86
1.3. 000006 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | CARPINTEIRO | SEDOP | und | 1 | 6393 | 6393
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 6393
2.7. 250585 - GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI ENVERNIZADO H=1m - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00005 | CARPINTEIRO | SEDOP | H | 2 | 6.7 | 13.4
O00006 | SERVENTE | SEDOP | H | 1 | 4.85 | 4.85
D00191 | PREGO (PREÇO MÉDIO) | SEDOP | KG | 0.3 | 8 | 2.4
D00015 | PEÇA EM AMDEIRA DE LEI 4'' X 2'' 4 APAR. | SEDOP | UNID | 0.25 | 42 | 10.5
150210 | VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRAMENTO DO TELHADO | SEDOP | M2 | 0.376 | 23.57 | 8.8623
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 40
2.11. 91635- GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,0000000 | 15,78 | 15,78
91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,0000000 | 8,16 | 8,16
91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,0000000 | 3,26 | 3,26
91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,65 | 0,65
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 27.85
2.12. 88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | SINAPI | H | 1,0000000 | 12,08 | 12,08
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 1,66 | 1,66
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,84 | 0,84
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,34 | 0,34
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,65 | 0,65
95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 36
2.13. 88241 -AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | SINAPI | H | 1,0000000 | 9,14 | 9,14
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 1,66 | 1,66
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,84 | 0,84
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,34 | 0,34
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,48 | 0,48
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,97 | 0,97
95311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 13.56
2.14. 88262 -CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -H
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 1,0000000 | 12,69 | 12,69
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 1,66 | 1,66
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,84 | 0,84
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,34 | 0,34
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,34 | 0,34
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 1,07 | 1,07
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 17.1
2.15. 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- H
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 1,0000000 | 9,98 | 9,98
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 1,66 | 1,66
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,84 | 0,84
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,34 | 0,34
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,34 | 0,34
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,0000000 | 1,07 | 1,07
95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 14.39
4.1. 73739/3 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | SINAPI | UN | 0,4000000 | 0,39 | 0,15
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | SINAPI | L | 0,0400000 | 10,80 | 0,43
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0,1600000 | 18,58 | 2,97
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,4000000 | 18,37 | 7,34
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2000000 | 13,58 | 2,71
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 13.6
5.1. 270220 - LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE | SEDOP | H | 0.965 | 4.85 | 4.6802
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 4.68
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 01 de Fevereiro de 2019
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## CRONOGRAMA
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 16/08/2019
OBRA: PONTE DE 78 METROS
LOCAL DA OBRA: SÃO LUIS DO TAPAJOS |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 484042.8956
484042.8956
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | % | DIAS | DIAS | DIAS
|  |  |  | 30 | 60 | 90
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20415.4079 | 4.218% | 75% | 25% | 0%
|  |  |  | 15311.5559 | 5103.852 | 0
2 | MADEIRAMENTO | 434584.7817 | 89.78% | 25% | 35% | 40%
|  |  |  | 108646.1954 | 152104.6736 | 173833.9127
3 | FERRAGENS | 14219.1516 | 2.938% | 30% | 35% | 35%
|  |  |  | 4265.7455 | 4976.7031 | 4976.7031
4 | PINTURA | 9838.9624 | 2.033% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 9838.9624
5 | DIVERSOS | 4984.592 | 1.03% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 4984.592
TOTAL |  | 484042.8956 | 100%
PARCIAL SIMPLES R$ |  |  |  | 128223.4968 | 162185.2286 | 193634.1702
PERCENTUAIS SIMPLES % |  |  |  | 26.49% | 33.51% | 40%
PARCIAIS ACUMULADOS R$ |  |  |  | 128223.4968 | 290408.7254 | 484042.8956
PERCENTUAIS ACUMULADOS % |  |  |  | 26.49% | 60% | 100%
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa, 16 de Agosto de 2019
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

## COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE 78 METROS - SÃO LUÍS DO TAPAJÓS.
TOMADOR: | MUNICIPAL DE ITAITUBA
EMPREENDIMENTO: | PONTE DE MADEIRA
MODALIDADE: | CONSTRUÇÃO
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3% | 3% | 5.5%
TAXA DE GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | G | 0.4% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE SEGURO |  | S | 0.4% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE RISCO |  | R | 0.97% | 0.97% | 1.27%
Sub-Total |  |  | 4.77%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.59% | 0.59% | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  | L | 6.16% | 6.16% | 8.96%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 13.15%
BDI RESULTANTE |  |  | 28.82% | 25% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
_____________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Junior Engª Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa, 01 de Fevereiro de 2019
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | A5 SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | A6 Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.16% | Não Incide
B2 | Feriados | 4.16% | Não Incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 11.21% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.09% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.75% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.87% | Não Incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.13% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 12.55% | 9.33%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidência de A | 50.88% | 19.08%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 8.32% | 6.18%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.2% | 0.15%
C3 | Férias Indenizadas | 1.87% | 1.39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.41% | 4.02%
C5 | Indenização Adicional | 0.7% | 0.52%
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidência de A | 16.5% | 12.26%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.55% | 3.21%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.7% | 0.52%
D | Total de reincidência de um grupo sobre o outro | 9.25% | 3.73%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 93.43% | 51.87%
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Junior Engª Civil - CREA 151525739-8 PA

## COTAÇÃO
COTAÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DAS LOJAS LOCAL
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA DE 78 METROS
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Madeireira Floresta CNPJ:02.642.097/0001/-61 | Construtora MJRiffel CNPJ:02.293.327/0001-24 | Revenda de Madeiras CNPJ:23.492.336/0001-14 | Valor Unitário da Média Proporcional sem BDI | CÓDIGO DE REFERÊNCIA
|  |  |  | Valor Unitário sem BDI | Valor Unitário sem BDI | Valor Unitário sem BDI
1 | Transversinas -> (0,30m x 0,30m x 5,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 |  |  |  | 108 | *COTAÇÃO LOCAL
|  |  |  | 110 | 108 | 106 |  |  | 108
3 | Balancin -> (0,30m x 0,30m x 2,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 |  |  |  | 116 | *COTAÇÃO LOCAL
|  |  |  | 119 | 114 | 115 |  |  | 116
5 | Longarinas -> (0,30m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 |  |  |  | 98 | *COTAÇÃO LOCAL
|  |  |  | 95 | 99 | 100 |  |  | 98
6 | Guarda rodas -> (0,30m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 |  |  |  | 90 | *COTAÇÃO LOCAL
|  |  |  | 90 | 89 | 91 |  |  | 90
7 | Pranchas -> (0,70m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 |  |  |  | 19 | *COTAÇÃO LOCAL
|  |  |  | 16 | 19 | 22 |  |  | 19
8 | Pranchas (deslizantes) -> (0,70m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 |  |  |  | 24 | *COTAÇÃO LOCAL
|  |  |  | 23 | 22 | 27 |  |  | 24
9 | Linhas D'agua -> (0,20m x 0,20m x 5,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 |  |  |  | 40 | *COTAÇÃO LOCAL
|  |  |  | 37 | 41 | 42 |  |  | 40
10 | Contraventamento -> (0,70m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 |  |  |  | 32 | *COTAÇÃO LOCAL
|  |  |  | 30 | 29 | 37 |  |  | 32
11 | Estaca -> (0,30m x 0,30m x 9,00m) - Fornecimento e Execução. | m | 1 |  |  |  | 147 | *COTAÇÃO LOCAL |  | 68 estaca | valor 156
|  |  |  | 145 | 149 | 147 |  |  | 147
p
_____________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Junior Engª Civil - CREA 151525739-8 PA

## Plan1
Item | Descrição | Unid. | Quant. | VALOR
1 | Transversinas -> (0,30m x 0,30m x 5,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 110
2 | Balancin -> (0,30m x 0,30m x 2,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 119
3 | Longarinas -> (0,30m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 95
4 | Guarda rodas -> (0,30m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 90
5 | Pranchas -> (0,70m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 16
6 | Pranchas (deslizantes) -> (0,70m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 23
7 | Linhas D'agua -> (0,20m x 0,20m x 5,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 37
8 | Contraventamento -> (0,70m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 30
9 | Estaca -> (0,30m x 0,30m x 8,00m) - Fornecimento e Execução. | m | 1 | 145
Item | Descrição | Unid. | Quant. | VALOR
1 | Transversinas -> (0,30m x 0,30m x 5,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 108
2 | Balancin -> (0,30m x 0,30m x 2,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 114
3 | Longarinas -> (0,30m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 99
4 | Guarda rodas -> (0,30m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 89
5 | Pranchas -> (0,70m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 19
6 | Pranchas (deslizantes) -> (0,70m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 22
7 | Linhas D'agua -> (0,20m x 0,20m x 5,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 41
8 | Contraventamento -> (0,70m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 29
9 | Estaca -> (0,30m x 0,30m x 8,00m) - Fornecimento e Execução. | m | 1 | 149
Item | Descrição | Unid. | Quant. | VALOR
1 | Transversinas -> (0,30m x 0,30m x 5,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 106
2 | Balancin -> (0,30m x 0,30m x 2,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 115
3 | Longarinas -> (0,30m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 100
4 | Guarda rodas -> (0,30m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 91
5 | Pranchas -> (0,70m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 22
6 | Pranchas (deslizantes) -> (0,70m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 27
7 | Linhas D'agua -> (0,20m x 0,20m x 5,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 42
8 | Contraventamento -> (0,70m x 0,30m x 6,00m) - Fonecimento e Execução. | m | 1 | 37
9 | Estaca -> (0,30m x 0,30m x 8,00m) - Fornecimento e Execução. | m | 1 | 147