## orcamento
Z
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2022.
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM DO OURO
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE JARDIM DO OURO, ITAITUBA PA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 30 DIAS | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 436335.33 | 50.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 100%
|  |  | 220349.34 | 23998.44 | 23998.44 | 23998.44 | 23998.44 | 23998.44 | 23998.44 | 23998.44 | 23998.44 | 23998.47 | 436335.33
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 35112.68 | 100% | [9 empty] | 100%
|  |  | 35112.68 | [9 empty] | 35112.68
3 | FUNDAÇÕES | 221009 | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 110504.5 | 110504.5 | [8 empty] | 221009
4 | SUPERESTRUTURA | 309869.25 |  | 35% | 35% | 30% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 108454.24 | 108454.24 | 92960.77 | [6 empty] | 309869.25
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 136645.55 |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 68322.78 | 68322.77 | [5 empty] | 136645.55
6 | ESQUADRIAS | 96550.09 |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 48275.05 | 48275.04 | [5 empty] | 96550.09
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 350974.35 |  |  | 90% | 10% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 315876.92 | 35097.43 | [6 empty] | 350974.35
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 8713.58 |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  |  | 8713.58 | [8 empty] | 8713.58
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 330552.97 |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 165276.49 | 165276.48 | [5 empty] | 330552.97
10 | SISTEMAS DE PISOS | 297305.23 |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 148652.62 | 148652.61 | [5 empty] | 297305.23
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 148422.77 |  |  |  | 40% | 30% | 30% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | 59369.11 | 44526.83 | 44526.83 |  |  |  |  | 148422.77
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 24835.99 |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 12418 | 12417.99 | [5 empty] | 24835.99
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 55865.67 |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 27932.84 | 27932.83 | [5 empty] | 55865.67
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 28497.69 |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | 28497.69 | [5 empty] | 28497.69
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 76580.57 | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[8 empty] | 76580.57 |  |  |  |  | 76580.57
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V | 147335.75 |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 73667.88 | 73667.87 | [5 empty] | 147335.75
17 | LÓGICA | 13260.71 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3315.18 | 3315.18 | 3315.18 | 3315.17 |  |  |  |  | 13260.71
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 62735.26 |  | 30% | 10% | 40% | 20% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 18820.58 | 6273.53 | 25094.1 | 12547.05 | [5 empty] | 62735.26
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 235006.94 |  |  |  |  | 30% | 70% |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 70502.08 | 164504.86 |  |  |  |  | 235006.94
20 | SERVIÇOS FINAIS | 10804.07 | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
[9 empty] | 5402.04 | 5402.03 |  |  | 10804.07
21 | CAIXA D' ÁGUA | 69923.3 | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
[9 empty] | 34961.65 | 34961.65 |  |  | 69923.3
22 | QUADRA POLIESPORTIVA | 983185.49 | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 30% | 100%
[9 empty] | 196637.1 | 196637.1 | 294955.65 | 294955.64 | 983185.49
|  | 4079522.24 | 365966.52 | 270491.34 | 457918.31 | 784380.69 | 727932.86 | 312925.87 | 260999.23 | 260999.22 | 318954.09 | 318954.11 | 4079522.24
|  |  | 365966.52 | 636457.86 | 1094376.17 | 1878756.86 | 2606689.72 | 2919615.59 | 3180614.82 | 3441614.04 | 3760568.13 | 4079522.24
E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N – SALA “A”
CEP: 68.180-420
BAIRRO BELA VISTA – ITAITUBA - PA