## orcamento
ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2022.
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MADALENA
LOCAL DA OBRA: RUA UNIVERSITÁRIO, S/N, BAIRRO: MARIA MADALENA, ITAITUBA PA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 407036.73 | 50.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 100%
|  |  | 205553.55 | 22387.01 | 22387.01 | 22387.01 | 22387.01 | 22387.01 | 22387.01 | 22387.01 | 22387.01 | 22387.1 | 407036.73
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 35112.68 | 100% | [9 empty] | 100%
|  |  | 35112.68 | [9 empty] | 35112.68
3 | FUNDAÇÕES | 217414.41 | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 108707.22 | 108707.19 | [8 empty] | 217414.41
4 | SUPERESTRUTURA | 309869.25 |  | 35% | 35% | 30% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 108454.24 | 108454.24 | 92960.77 | [6 empty] | 309869.25
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 136645.55 |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 68322.78 | 68322.77 | [5 empty] | 136645.55
6 | ESQUADRIAS | 96550.09 |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 48275.05 | 48275.04 | [5 empty] | 96550.09
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 350974.35 |  |  | 90% | 10% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 315876.91 | 35097.44 | [6 empty] | 350974.35
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 8713.58 |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  |  | 8713.58 | [8 empty] | 8713.58
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 330552.97 |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 165276.51 | 165276.46 | [5 empty] | 330552.97
10 | SISTEMAS DE PISOS | 297305.23 |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 148652.62 | 148652.61 | [5 empty] | 297305.23
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 148422.77 |  |  |  | 40% | 30% | 30% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | 59369.11 | 44526.85 | 44526.81 |  |  |  |  | 148422.77
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 24835.99 |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 12418.02 | 12417.97 | [5 empty] | 24835.99
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 55865.67 |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 27932.88 | 27932.79 | [5 empty] | 55865.67
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 28497.69 |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | 28497.69 | [5 empty] | 28497.69
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 76580.57 | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[8 empty] | 76580.57 |  |  |  |  | 76580.57
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V | 147335.75 |  |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 73667.88 | 73667.87 | [5 empty] | 147335.75
17 | LÓGICA | 13260.71 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3315.19 | 3315.19 | 3315.19 | 3315.14 |  |  |  |  | 13260.71
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 62735.26 |  | 30% | 10% | 40% | 20% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 18820.59 | 6273.54 | 25094.1 | 12547.03 | [5 empty] | 62735.26
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 234252.27 |  |  |  |  | 30% | 70% |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 70275.68 | 163976.59 |  |  |  |  | 234252.27
20 | SERVIÇOS FINAIS | 10804.07 | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
[9 empty] | 5402.04 | 5402.03 |  |  | 10804.07
21 | CAIXA D' ÁGUA | 69923.3 | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
[9 empty] | 34961.68 | 34961.62 |  |  | 69923.3
22 | QUADRA POLIESPORTIVA | 983185.49 | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 30% | 100%
[9 empty] | 196637.1 | 196637.1 | 294955.65 | 294955.64 | 983185.49
|  | 4045874.38 | 349373.45 | 267082.61 | 456306.89 | 782769.36 | 726094.96 | 310786.12 | 259387.83 | 259387.76 | 317342.66 | 317342.74 | 4045874.38
|  |  | 349373.45 | 616456.06 | 1072762.95 | 1855532.31 | 2581627.27 | 2892413.39 | 3151801.22 | 3411188.98 | 3728531.64 | 4045874.38
E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N – SALA “A” - CEP: 68.180-420
BAIRRO BELA VISTA – ITAITUBA - PA