## RESUMO GERAL
OBRA: REFORMA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE ITAITUBA
LOCAL: ITAITUBA/PA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2022 - SEDOP MAIO/2022 - (DESONERADAS)
DATA: 22/04/2022
RESUMO GERAL
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 15702.1 | 4.975%
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 22933.22 | 7.266%
3 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 11923.88 | 3.778%
4 | PAREDES E PAINEIS | 17262.56 | 5.469%
5 | COBERTURA | 97376.36 | 30.85%
6 | ESQUADRIAS | 9020.46 | 2.858%
7 | REVESTIMENTOS | 3114.6 | 0.9868%
8 | PISO | 28297.07 | 8.966%
9 | PINTURA | 62189.1 | 19.7%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7625.72 | 2.416%
11 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 23367.9 | 7.404%
12 | SERRALHERIA | 12838.02 | 4.068%
13 | LIMPEZA FINAL | 3967.98 | 1.257%
TOTAL GERAL (R$) |  | 315618.97 | 100%
Itaituba - Pa, 24 de JUNHO de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

## PLANILHA
OBRA: REFORMA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE ITAITUBA
LOCAL: ITAITUBA/PA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2022 - SEDOP MAIO/2022 - (DESONERADAS)
DATA: 22/04/2022
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
[6 empty] | BDI SERVIÇOS |  | 30.5%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 15702.1
1.1 | 11170 | SEDOP | Licenças e taxas da obra | cj | 1 | 2866.38 | 3740.63 | 3740.63
1.2 | C 01 | CPU | Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos | un | 1 | 2363.9 | 3084.89 | 3084.89
1.3 | 10005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 20 | 287.22 | 374.82 | 7496.4
1.4 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.27 | 230.03 | 1380.18
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 22933.22
2.1 | C 02 | CPU | Administração Local | un | 1 | 17573.35 | 22933.22 | 22933.22
3 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  |  |  |  | 11923.88
3.1 | 21533 | SEDOP | Retirada de divisória (painel/vidro/painel) | m² | 31.6 | 11.09 | 14.47 | 457.25
3.2 | 97647 | SINAPI | Retirada de telhas de barro | m² | 619.24 | 2.68 | 3.5 | 2167.34
3.3 | 20235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 96 | 7.68 | 10.02 | 961.92
3.4 | 21530 | SEDOP | Retirada de rodapé cerâmico | m | 42 | 3.41 | 4.45 | 186.9
3.5 | 20174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 67.8358 | 92.07 | 120.15 | 8150.47
4 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 17262.56
4.1 | 61354 | SEDOP | Divisória em gesso acartonado e= 7cm | m² | 112 | 118.11 | 154.13 | 17262.56
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 97376.36
5.1 | 70049 | SEDOP | Cobertura - telha de barro paulista ou planatex | m² | 619.24 | 67.15 | 87.63 | 54264
5.2 | 94221 | SINAPI | Cumeeira de barro | m | 113 | 24.39 | 31.83 | 3596.79
5.3 | 70241 | SEDOP | Encaliçamento de telha ceramica | m | 113 | 12.56 | 16.39 | 1852.07
5.4 | 71360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | kg | 97.5 | 25.07 | 32.72 | 3190.2
5.5 | 70030 | SEDOP | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m² | 65 | 50.28 | 65.62 | 4265.3
5.6 | 70785 | SEDOP | Ripamento para sub cobertura (manta) | m² | 400 | 33.41 | 43.6 | 17440
5.7 | 80783 | SEDOP | Manta para sub cobertura | un | 400 | 24.46 | 31.92 | 12768
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 9020.46
6.1 | 90482 | SEDOP | Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples | m² | 10.08 | 375.72 | 490.31 | 4942.32
6.2 | 161391 | SEDOP | Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens | m² | 5 | 461.79 | 602.64 | 3013.2
6.3 | 91306 | SINAPI | Fechadura para porta interna | un | 6 | 136.01 | 177.49 | 1064.94
7 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 3114.6
7.2 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 29 | 82.3 | 107.4 | 3114.6
8 |  |  | PISO |  |  |  |  | 28297.07
8.1 | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 35 | 119.58 | 156.05 | 5461.75
8.2 | 130112 | SEDOP | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | m² | 10 | 67.66 | 88.3 | 883
8.3 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 96 | 36.15 | 47.18 | 4529.28
8.4 | 130758 | SEDOP | Porcelanato (polido) - Padrão Médio | m² | 96 | 139.07 | 181.49 | 17423.04
9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 62189.1
9.1 | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (GUARDA CORPOS) | m² | 510 | 37.23 | 48.59 | 24780.9
9.2 | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 255 | 24.8 | 32.36 | 8251.8
9.3 | 150606 | SEDOP | Verniz poliuretano sobre madeira | m² | 85 | 23.41 | 30.55 | 2596.75
9.4 | 150741 | SEDOP | Acrilica (sobre pintura antiga) | m² | 1150 | 12.96 | 16.91 | 19446.5
9.5 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 297 | 18.35 | 23.95 | 7113.15
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 7625.72
10.1 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | un | 36 | 130.57 | 170.39 | 6134.04
10.2 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 26 | 40.31 | 52.6 | 1367.6
10.3 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) ( SALA DE EMBARQUE) | un | 6 | 15.85 | 20.68 | 124.08
11 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 23367.9
11.1 | 231310 | SEDOP | Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter | un | 5 | 3581.29 | 4673.58 | 23367.9
12 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 12838.02
12.1 | 241470 | SEDOP | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" ( Balsa dos Barcos ) | m² | 26 | 378.37 | 493.77 | 12838.02
13 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 3967.98
13.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 445.34 | 6.83 | 8.91 | 3967.98
|  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 315618.97
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 24 de JUNHO de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## MEMORIA DE CALCULO
OBRA: REFORMA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE ITAITUBA
LOCAL: ITAITUBA/PA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2022 - SEDOP MAIO/2022 - (DESONERADAS)
DATA: 22/04/2022
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CALCULO
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Licenças e taxas da obra | cj | 1 | 1
1.2 | Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos | un | 1 | 1
1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 20 | 4,00m x 5,00m = 20,00m²
1.4 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 2,00m X 3,00m = 6 M²
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | Administração Local | un | 1 | C 02
3 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA
3.1 | Retirada de divisória (painel/vidro/painel) | m² | 31.6 | 11,55m² + 5und x 4,02m² = 31,60 m² ( box de passagens ) | m² | 31.6 | 0.11 | 3.476
3.2 | Retirada de telhas de barro | m² | 619.24 | 23,61 x 16,84 = 397,59m² ( Telhado da Sala de embarque e de carga) 14,30m x 15,50m = 221,65 m² (Telhado do terminal de espera ) | m² | 619.24 | 0.1 | 61.924
3.3 | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 96 | SALA DE EMBARQUE 14,44m x 6,65m= 96,00 m² | m² | 96 | 0.025 | 2.4
3.4 | Retirada de rodapé cerâmico | m | 42 | 14,44 + 6,65 x 2= 42,00 m | m | 42 | 0.001 | 0.042
3.5 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 67.8358 | ((31,60m² x 0,11m) + (619,24m x 0,10m) + (96,00m² x 0,025m) + (42,00m x 0,025m x 0,04m)) = 67,84m³ | m³ |  |  | 67.842
4 | PAREDES E PAINEIS
4.1 | Divisória em gesso acartonado e= 7cm | m² | 112 | ((36,76m x 2,5m) + (5und x 4,02m²)) = 112,00 m² ( box de passagens )
5 | COBERTURA
5.1 | Cobertura - telha de barro paulista ou planatex | m² | 619.24 | 23,61 x 16,84 = 397,59m² ( Telhado da Sala de embarque e de caraga ) 14,30m x 15,50m = 221,65 m² (Telhado do terminal de espera )
5.2 | Cumeeira de barro | m | 113 | 43m + 17m + 10m = 70m ( SALA DE EMBARQUE E DE CARGA ) 10,30m x 4 +1,80m = 43m ( TERMINAL DE ESPERA )
5.3 | Encaliçamento de telha ceramica | m | 113 | 43m + 17m + 10m = 70m ( SALA DE EMBARQUE E DE CARGA ) 10,30m x 4 +1,80m = 43m ( TERMINAL DE ESPERA )
5.4 | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | kg | 97.5 | 19,5 KG x 5 und = 97,5 kg (Estrutura para o telhado da balsa dos barcos )
5.5 | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m² | 65 | 13m x 5 m = 65m² (Telhado da balsa dos barcos )
5.6 | Ripamento para sub cobertura (manta) | m² | 400 | 23,75 x 16,84 = 400,00m² ( Telhado da Sala de embarque e de caraga )
5.7 | Manta para sub cobertura | un | 400 | 23,75 x 16,84 = 400,00m² ( Telhado da Sala de embarque e de caraga )
6 | ESQUADRIAS
6.1 | Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples | m² | 10.08 | ((2,1mX0,8m)x6und) = 10,08m² (SALA EMBARQUE E DE CARGA )
6.2 | Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens | m² | 5 | 1mx1mx5un = 5m² ( vidro das portas dos box de passagens )
6.3 | Fechadura para porta interna | un | 6 | 6 unidades
7 | REVESTIMENTOS
7.2 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 29 | (16,11m x 1,80m) = 29,00m²
8 | PISO
8.1 | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 35 | 140,00m x 0,25m= 35,00m²
8.2 | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | m² | 10 | 115,94 x 0,08= 10,00m³
8.3 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 96 | 14,44 x 6,65 = 96,00 m² ( SALA DE EMBARQUE)
8.4 | Porcelanato (polido) - Padrão Médio | m² | 96 | 14,44 x 6,65 = 96,00 m² ( SALA DE EMBARQUE)
9 | PINTURA
9.1 | Esmalte s/ ferro (GUARDA CORPOS) | m² | 510 | 463,64m x 1,10m = 510,00m²
9.2 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 255 | Treliça Terminal de Espera
9.3 | Verniz poliuretano sobre madeira | m² | 85 | Todas as Portas ((2,15mX0,9m)x22)X2 = 85,00m²
9.4 | Acrilica (sobre pintura antiga) | m² | 1150 | PINTURA GERAL (3,00m x 383,33 ) = 1150
9.5 | Acrílica para piso | m² | 297 | RAMPA MÓVEL, BALSA DOS BARCOS E BALSA DAS LANCHAS (135,00m x 2,20m ) = 297,00m²
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | un | 36 | 36 unidades (RAMPA MÓVEL, RAMPA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, TERMINAL DE ESPERA, BALSA DOS BARCOS E BALSA DAS LACHAS)
10.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 26 | 26 unidades ( BALSA DOS BARCOS, BALSA DAS LACHAS E SALA DE ESPERA)
10.3 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) ( SALA DE EMBARQUE) | un | 6 | 6 unidades (BOX DE PASSAGENS)
11 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
11.1 | Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter | un | 5 | 5 unidades ( Sala de Embarque )
12 | SERRALHERIA
12.1 | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" ( Balsa dos Barcos ) | m² | 26 | 19,36m +6m X 1m = 25,36m² (BALSA DOS BARCOS )
13 | LIMPEZA FINAL
13.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 445.34 | 20,97m X 14,20+148,97 = 445,34M²
TOTAL GERAL (R$)
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 24 de JUNHO de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## COMPOSIÇÃO
OBRA: REFORMA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE ITAITUBA
LOCAL: ITAITUBA/PA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2022 - SEDOP MAIO/2022 - (DESONERADAS)
DATA: 22/04/2022
Composições de custo unitário
| C 01 |  | Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos |  |  | UNIDADE: | un | 2363.9
CÓDIGO | FONTE | TIPO | Descrição | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | SUBTOTAL (R$)
73467 | SINAPI | CA | Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 10 | 168.11 | 1681.1
280026 | SEDOP | CA | Servente com encargos complementares | h | 40 | 17.07 | 682.8
CUSTO TOTAL DO ITEM S/ BDI | [6 empty] | 2363.9
| C 02 |  | Administração Local |  |  | UNIDADE: | un | 17573.35
CÓDIGO | FONTE | TIPO | Descrição | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | SUBTOTAL (R$)
200001 | SEDOP | CA | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | MÊS | 0.5 | 15734 | 7867
200004 | SEDOP | CA | Encarregado geral de obras com encargos complementares | MÊS | 3 | 3235.45 | 9706.35
CUSTO TOTAL DO ITEM S/ BDI | [6 empty] | 17573.35
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 24 de JUNHO de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## CRONOGRAMA GERAL
OBRA: REFORMA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE ITAITUBA
LOCAL: ITAITUBA/PA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2022 - SEDOP MAIO/2022 - (DESONERADAS)
DATA: 22/04/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MESES |  |  | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 95% |  | 5% | 100%
|  | 14916.995 | 0 | 785.105 | 15702.1 | 15702.1
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 35% | 40% | 25% | 100%
|  | 8026.627 | 9173.288 | 5733.305 | 22933.22 | 22933.22
3 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 100% |  |  | 100%
|  | 11923.88 | 0 | 0 | 11923.88
4 | PAREDES E PAINEIS |  | 100% |  | 100%
|  | 0 | 17262.56 | 0 | 17262.56
5 | COBERTURA | 70% | 30% |  | 100%
|  | 68163.452 | 29212.908 | 0 | 97376.36 | 97376.36
6 | ESQUADRIAS |  | 70% | 30% | 100%
|  | 0 | 6314.322 | 2706.138 | 9020.46 | 9020.46
7 | REVESTIMENTOS |  | 100% |  | 100%
|  | 0 | 3114.6 | 0 | 3114.6
8 | PISO |  | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 14148.535 | 14148.535 | 28297.07 | 28297.07
9 | PINTURA |  | 70% | 30% | 100%
|  | 0 | 43532.37 | 18656.73 | 62189.1 | 62189.1
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 7625.72 | 7625.72
11 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 23367.9 | 23367.9
12 | SERRALHERIA |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 12838.02 | 12838.02
13 | LIMPEZA FINAL |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 3967.98 | 3967.98
TOTAL SIMPLES |  | 103030.954 | 122758.583 | 89829.433 | 315618.97
% SIMPLES |  | 32.64% | 38.89% | 28.46% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  | 103030.954 | 225789.537 | 315618.97
% ACUMULADO |  | 32.64% | 71.54% | 100%
|  | 1 mês | 2 mês
|  | 225789.537 | 89829.433 |  | 315618.97
|  | 72% | 28%
| CONCEDENTE | 156943.877 | 63056.123 |  | 220000
| PROPONENTE | 68845.66 | 26773.31 |  | 95618.97
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 24 de JUNHO de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## CRONOGRAMA REFORMA (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
DIRETORIA TÉCNICA - DITEC
COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS - COCU
OBRA: REFORMA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE ITAITUBA
LOCAL: ITAITUBA/PA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2022 - SEDOP MAIO/2022 - (DESONERADAS)
DATA: 22/04/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MESES | [14 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 1 | #NAME? | #REF!
2 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 2 | #NAME? | #REF!
3 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 3 | #NAME? | #REF!
4 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 4 | #NAME? | #REF!
5 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 5 | #NAME? | #REF!
6 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 6 | #NAME? | #REF!
7 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 7 | #NAME? | #REF!
8 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 8 | #NAME? | #REF!
9 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 9 | #NAME? | #REF!
10 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 10 | #NAME? | #REF!
11 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 11 | #NAME? | #REF!
12 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 12 | #NAME? | #REF!
13 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 13 | #NAME? | #REF!
14 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 14 | #NAME? | #REF!
15 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 15 | #NAME? | #REF!
16 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 16 | #NAME? | #REF!
TOTAL SIMPLES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #REF!
% SIMPLES |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% ACUMULADO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!

## CRONOGRAMA CONSTRUÇÃO (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
DIRETORIA TÉCNICA - DITEC
COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS - COCU
OBRA: REFORMA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE ITAITUBA
LOCAL: ITAITUBA/PA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2022 - SEDOP MAIO/2022 - (DESONERADAS)
DATA: 22/04/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MESES | [14 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 1 | #NAME? | #REF!
2 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 2 | #NAME? | #REF!
3 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 3 | #NAME? | #REF!
4 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 4 | #NAME? | #REF!
5 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 5 | #NAME? | #REF!
6 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 6 | #NAME? | #REF!
7 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 7 | #NAME? | #REF!
8 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 8 | #NAME? | #REF!
9 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 9 | #NAME? | #REF!
10 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 10 | #NAME? | #REF!
11 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 11 | #NAME? | #REF!
12 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 12 | #NAME? | #REF!
13 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 13 | #NAME? | #REF!
14 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 14 | #NAME? | #REF!
15 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 15 | #NAME? | #REF!
16 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 16 | #NAME? | #REF!
17 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 17 | #NAME? | #REF!
TOTAL SIMPLES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
% SIMPLES |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% ACUMULADO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## BDI 30,5%
COMPOSIÇÃO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
| BDI = | [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] |  | -1
(1-I)
| AC = Administração Central |  | 3.15%
| S= Seguros |  | 0.35%
| R= Riscos |  | 0.97%
| G= Garantia |  | 0.45%
| DF= Despesas Financeiras |  | 0.59%
| L= Lucro |  | 7.4%
| I= Impostos |  | 13.15%
|  | ISS | 5%
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | CPRB | 4.5%
| BDI = | (1 + 0,0315+ 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074) |  | -1
(1-0,1315)
| BDI = | 1.1335 |  | -1
0.8685
| BDI = | 30.5%
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 24 de JUNHO de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## BDI 21,00% (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
DIRETORIA TÉCNICA - DITEC
COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS - COCU
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
| BDI = | [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] |  | -1
(1-I)
| AC = Administração Central |  | 1.3% |  | 0.013
| S= Seguros |  | 0.24% |  | 0.0024
| R= Riscos |  | 0.25% |  | 0.0025
| G= Garantia |  | 0.23% |  | 0.0023
| DF= Despesas Financeiras |  | 0.5% |  | 0.005
| L= Lucro |  | 2.5% |  | 0.025
| I= Impostos |  | 13.15% |  | 0.1315
|  | ISS | 5% |  | 0.05
|  | PIS | 0.65% |  | 0.0065
|  | COFINS | 3% |  | 0.03
|  | CPRB | 4.5% |  | 0.045
| BDI = | (1 + 0,013+ 0,0024 + 0,0025 + 0,0023)(1+0,0050)(1+0,0250) |  | -1
(1-0,1315)
| BDI = | 1.0509 |  | -1
0.8685
| BDI = | 21%
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU

## LEIS SOCIAIS
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS |  | HORISTA | MENSALISTA
| GRUPO A | % | %
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total de Encargos Sociais Básicos | 16.8% | 16.8%
| GRUPO B | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado | 18.12% | Não incide
B2 | Feriados | 4.15% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 11.11% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.72% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 11.24% | 8.43%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 49.16% | 18.14%
| GRUPO C | % | %
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.75% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 3.1% | 2.32%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.31% | 2.49%
C5 | Indenização Adicional | 0.48% | 0.36%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A | 12.78% | 9.59%
| GRUPO D | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.259% | 3.048%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4835% | 0.3624%
D | Total das Taxas incidências e reincidências | 8.742% | 3.41%
| TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: | 87.48% | 47.94%
OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTÃO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF. METODOLOGIA DO SINAPI
Itaituba - Pa, 24 de JUNHO de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 24 de JUNHO de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## BDI EQUIP 21% (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
DIRETORIA TÉCNICA
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E CUSTOS
COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS
| BDI = | [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] |  | -1
(1-I)
| AC = Administração Central |  | 1.3% |  | 0.013
| S= Seguros |  | 0.24% |  | 0.0024
| R= Riscos |  | 0.25% |  | 0.0025
| G= Garantia |  | 0.23% |  | 0.0023
| DF= Despesas Financeiras |  | 0.5% |  | 0.005
| L= Lucro |  | 2.5% |  | 0.025
| I= Impostos |  | 13.15% |  | 0.1315
|  | ISS | 5% |  | 0.05
|  | PIS | 0.65% |  | 0.0065
|  | COFINS | 3% |  | 0.03
|  | CPRB | 4.5% |  | 0.045
| BDI = | (1 + 0,013+ 0,0024 + 0,0025 + 0,0023)(1+0,0050)(1+0,0250) |  | -1
(1-0,1315)
| BDI = | 1.0509 |  | -1
0.8685
| BDI = | 21%
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU