## PLANILHA
TOMADA DE PREÇOS Nº___/2023
ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO
LOCAL: ITATUBA
TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI/04/2022 - SEDOP/05/2022 - (DESONERADAS)
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
[6 empty] | BDI SERVIÇOS |  | 30.5%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0
1.1 | 11170 | SEDOP | Licenças e taxas da obra | cj | 1
1.2 | C 01 | CPU | Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos | un | 1
1.4 | 10005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 20
1.5 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | C 02 | CPU | Administração Local | un | 1
3 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA
3.1 | 21533 | SEDOP | Retirada de divisória (painel/vidro/painel) | m² | 31.6
3.2 | 97647 | SINAPI | Retirada de telhas de barro | m² | 619.24
3.3 | 20235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 96
3.4 | 21530 | SEDOP | Retirada de rodapé cerâmico | m | 42
3.5 | 20174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 67.8358
4 |  |  | PAREDES E PAINEIS
4.1 | 61354 | SEDOP | Divisória em gesso acartonado e= 7cm | m² | 112
5 |  |  | COBERTURA
5.1 | 70049 | SEDOP | Cobertura - telha de barro paulista ou planatex | m² | 619.24
5.2 | 94221 | SINAPI | Cumeeira de barro | m | 113
5.3 | 70241 | SEDOP | Encaliçamento de telha ceramica | m | 113
5.4 | 71360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | kg | 97.5
5.5 | 70030 | SEDOP | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m² | 65
5.6 | 70785 | SEDOP | Ripamento para sub cobertura (manta) | m² | 400
5.7 | 80783 | SEDOP | Manta para sub cobertura | un | 400
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 | 90482 | SEDOP | Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples | m² | 10.08
6.2 | 161391 | SEDOP | Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens | m² | 5
6.3 | 91306 | SINAPI | Fechadura para porta interna | un | 6
7 |  |  | REVESTIMENTOS
7.2 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 29
8 |  |  | PISO
8.1 | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 35
8.2 | 130112 | SEDOP | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | m² | 10
8.3 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 96
8.4 | 130758 | SEDOP | Porcelanato (polido) - Padrão Médio | m² | 96
9 |  |  | PINTURA
9.1 | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (GUARDA CORPOS) | m² | 510
9.2 | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 255
9.3 | 150606 | SEDOP | Verniz poliuretano sobre madeira | m² | 85
9.4 | 150741 | SEDOP | Acrilica (sobre pintura antiga) | m² | 1150
9.5 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 297
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | un | 36
10.2 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 26
10.3 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) ( SALA DE EMBARQUE) | un | 6
11 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
11.1 | 231310 | SEDOP | Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter | un | 5
12 |  |  | SERRALHERIA
12.1 | 241470 | SEDOP | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" ( Balsa dos Barcos ) | m² | 26
13 |  |  | LIMPEZA FINAL
13.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 445.34
TOTAL GERAL (R$)
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 24 de JUNHO de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## CRONOGRAMA GERAL
TOMADA DE PREÇOS Nº__/2023
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
LOCAL: ITATUBA
TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI/04/2022 - SEDOP/05/2022 - (DESONERADAS)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MESES |  |  | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3
1 | SERVIÇOS INICIAIS
0
2 | ADMIISTRAÇÃO DA OBRA
0
3 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA
4 | PAREDES E PAINEIS
5 | COBERTURA
0
6 | ESQUADRIAS
0
7 | REVESTIMENTOS
8 | PISO
0
9 | PINTURA
0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
12 | SERRALHERIA
13 | LIMPEZA
TOTAL SIMPLES
% SIMPLES
TOTAL ACUMULADO
% ACUMULADO
|  | 1 mês | 2 mês
|  | 0 | 0 |  | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| CONCEDENTE | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 220000
| PROPONENTE | #DIV/0! | #DIV/0! |  | -220000
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 24 de JUNHO de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## CRONOGRAMA REFORMA (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
DIRETORIA TÉCNICA - DITEC
COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS - COCU
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MESES | [14 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 1 | #NAME? | #REF!
2 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 2 | #NAME? | #REF!
3 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 3 | #NAME? | #REF!
4 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 4 | #NAME? | #REF!
5 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 5 | #NAME? | #REF!
6 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 6 | #NAME? | #REF!
7 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 7 | #NAME? | #REF!
8 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 8 | #NAME? | #REF!
9 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 9 | #NAME? | #REF!
10 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 10 | #NAME? | #REF!
11 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 11 | #NAME? | #REF!
12 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 12 | #NAME? | #REF!
13 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 13 | #NAME? | #REF!
14 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 14 | #NAME? | #REF!
15 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 15 | #NAME? | #REF!
16 | #REF! | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 16 | #NAME? | #REF!
TOTAL SIMPLES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #REF!
% SIMPLES |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% ACUMULADO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!

## CRONOGRAMA CONSTRUÇÃO (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
DIRETORIA TÉCNICA - DITEC
COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS - COCU
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MESES | [14 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 1 | #NAME? | #REF!
2 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 2 | #NAME? | #REF!
3 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 3 | #NAME? | #REF!
4 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 4 | #NAME? | #REF!
5 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 5 | #NAME? | #REF!
6 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 6 | #NAME? | #REF!
7 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 7 | #NAME? | #REF!
8 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 8 | #NAME? | #REF!
9 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 9 | #NAME? | #REF!
10 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 10 | #NAME? | #REF!
11 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 11 | #NAME? | #REF!
12 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 12 | #NAME? | #REF!
13 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 13 | #NAME? | #REF!
14 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 14 | #NAME? | #REF!
15 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 15 | #NAME? | #REF!
16 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 16 | #NAME? | #REF!
17 | #NAME? | [15 empty] | 0%
[17 empty] | #REF! | 17 | #NAME? | #REF!
TOTAL SIMPLES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
% SIMPLES |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% ACUMULADO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## BDI 30,5%
TOMADA DE PREÇOS Nº__/2023
ANEXO III - COMPOSIÇÃO DE BDI
LOCAL: ITATUBA
TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI/04/2022 - SEDOP/05/2022 - (DESONERADAS)
| BDI = | [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] | -1
(1-I)
AC = Administração Central
S= Seguros
R= Riscos
G= Garantia
DF= Despesas Financeiras
L= Lucro
I= Impostos
ISS
PIS
COFINS
CPRB
| BDI = | (1 + 0,0315+ 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074) | -1
(1-0,1315)
| BDI = | 1 | -1
1
BDI =
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 24 de JUNHO de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## BDI 21,00% (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
DIRETORIA TÉCNICA - DITEC
COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS - COCU
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
| BDI = | [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] |  | -1
(1-I)
| AC = Administração Central |  | 1.3% |  | 0.013
| S= Seguros |  | 0.24% |  | 0.0024
| R= Riscos |  | 0.25% |  | 0.0025
| G= Garantia |  | 0.23% |  | 0.0023
| DF= Despesas Financeiras |  | 0.5% |  | 0.005
| L= Lucro |  | 2.5% |  | 0.025
| I= Impostos |  | 13.15% |  | 0.1315
|  | ISS | 5% |  | 0.05
|  | PIS | 0.65% |  | 0.0065
|  | COFINS | 3% |  | 0.03
|  | CPRB | 4.5% |  | 0.045
| BDI = | (1 + 0,013+ 0,0024 + 0,0025 + 0,0023)(1+0,0050)(1+0,0250) |  | -1
(1-0,1315)
| BDI = | 1.0509 |  | -1
0.8685
| BDI = | 21%
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU

## LEIS SOCIAIS
TOMADA DE PREÇOS Nº__/2023
ANEXO VIII - TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS
LOCAL: ITATUBA
TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI/04/2022 - SEDOP/05/2022 - (DESONERADAS)
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS |  | HORISTA | MENSALISTA
| GRUPO A | % | %
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total de Encargos Sociais Básicos | 16.8% | 16.8%
| GRUPO B | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado | 18.12% | Não incide
B2 | Feriados | 4.15% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 11.11% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.72% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 11.24% | 8.43%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 49.16% | 18.14%
| GRUPO C | % | %
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.75% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 3.1% | 2.32%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.31% | 2.49%
C5 | Indenização Adicional | 0.48% | 0.36%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A | 12.78% | 9.59%
| GRUPO D | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.259% | 3.048%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4835% | 0.3624%
D | Total das Taxas incidências e reincidências | 8.742% | 3.41%
| TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: | 87.48% | 47.94%
OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTÃO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF. METODOLOGIA DO SINAPI
Itaituba - Pa, 24 de JUNHO de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 24 de JUNHO de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## BDI EQUIP 21% (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
DIRETORIA TÉCNICA
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E CUSTOS
COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS
| BDI = | [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] |  | -1
(1-I)
| AC = Administração Central |  | 1.3% |  | 0.013
| S= Seguros |  | 0.24% |  | 0.0024
| R= Riscos |  | 0.25% |  | 0.0025
| G= Garantia |  | 0.23% |  | 0.0023
| DF= Despesas Financeiras |  | 0.5% |  | 0.005
| L= Lucro |  | 2.5% |  | 0.025
| I= Impostos |  | 13.15% |  | 0.1315
|  | ISS | 5% |  | 0.05
|  | PIS | 0.65% |  | 0.0065
|  | COFINS | 3% |  | 0.03
|  | CPRB | 4.5% |  | 0.045
| BDI = | (1 + 0,013+ 0,0024 + 0,0025 + 0,0023)(1+0,0050)(1+0,0250) |  | -1
(1-0,1315)
| BDI = | 1.0509 |  | -1
0.8685
| BDI = | 21%
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU